## Instrucciones
Columna | Instrucciones
[Nombre del Requerimiento] | Código de identificación de mayor nivel definido para el requisito. Puede definirse con números, por ejemplo 001, 002, 003, y así sucesivamente.
Tipo Requerimiento [Funcional, No Funcional] | Se identifica el Tipo de Requerimiento como Funcional o no Funcional de aquellos que se asocian al desarrollo del Sistema.
Actores Relacionados | Se identifica al Actor que como Usuario se relaciona al requerimiento definido.
[Descripción corta del requerimiento] | Se proporciona una descripción de que comprende o en qué consiste el requisito. La descripción del requisito depende del tipo que sea, por ejemplo requisitos del negocio, requisitos de los interesados, requisitos funcionales, requisitos no funcionales, requisitos del proyecto o requisitos del producto (solución).
Criterio de Aceptación | Lista los criterios de aceptación, una lista de puntos o condiciones específicas que deben cumplirse para poder registrar que el requisito ha sido satisfecho cuando se implemente en el Sistema.
Estado | Puede ser solicitado, aprobado, asignado, completado, cancelado, diferido, aceptado, entre otros.

## Requerimiento Inicial
R[°] | [Nombre del Requerimiento] | Tipo Requerimiento [Funcional, No Funcional] | Actores Relacionados | Tipo de pruebas NF | [Descripción corta del requerimiento] | Criterio de Aceptación | Datos | Resultados Obtenido | Estado | Evidencia | SI | NO | N/A
R.1 | Registro de usuarios | Funcional | Usuarios, Administradores |  | Permitir a los usuarios crear una cuenta en la plataforma. | El sistema debe permirtir a los usuarios pueden completar el proceso de registro ingresando su nombred e usuario y contraseña y el rol. | Nombre: Juan Pérez Correo Electrónico: juan@example.com Contraseña: 12345678 | 1. Se ha podido completar el proceso de registro en la plataforma ingresando el nombre, correo electrónico y contraseña proporcionados. 2. El sistema ha aceptado los datos ingresados sin errores y ha creado con éxito una cuenta de usuario asociada al nombre "Juan Pérez", el correo electrónico "juan@example.com" y la contraseña "12345678". 3. Se ha recibido una confirmación de registro exitoso, lo que indica que el proceso de registro ha sido completado satisfactoriamente.Los usuarios ahora pueden iniciar sesión en la plataforma utilizando las credenciales proporcionadas durante el proceso de registro. |  | Capturas de pantalla del flujo de registro con datos de usuario válidos. | x
R.2 | Inicio de Sesión | Funcional | Usuarios, Administradores |  | Permitir a los usuarios iniciar sesión en sus cuentas utilizando sus credenciales. | El sistema debe permirtir a los usuarios pueden acceder a su cuenta ingresando su correo electrónico y contraseña válidos. | Correo Electrónico: juan@example.com Contraseña: 12345678 | 1. Se ha podido acceder a la cuenta de usuario utilizando el correo electrónico "juan@example.com" y la contraseña "12345678". 2. El sistema ha verificado las credenciales ingresadas y ha permitido el acceso a la cuenta asociada a esas credenciales. 3. Se ha mostrado una confirmación de inicio de sesión exitoso, lo que indica que el usuario ha accedido correctamente a su cuenta en la plataforma. 4. Los usuarios ahora tienen acceso a las funcionalidades de la plataforma después de iniciar sesión con éxito. |  | Registro de inicio de sesión exitoso en los registros del sistema. | x
R.3 | Explorar Cursos | Funcional | Usuarios |  | Permitir a los usuarios buscar y explorar cursos disponibles en la plataforma. | El sistema debe permirtir a los usuarios pueden navegar por una lista de cursos, filtrar por categoría y ver detalles de cada curso. | Navegar por las diferentes categorías de cursos. | 1. Los usuarios han podido acceder a una lista de cursos disponibles en la plataforma. 2. Se ha proporcionado la funcionalidad de filtrar los cursos por categoría, lo que permite a los usuarios encontrar cursos específicos según sus intereses. 3. Los usuarios han podido ver detalles de cada curso, lo que incluye información como el título del curso, la descripción, el instructor y la duración. 4. Se ha confirmado que la navegación por las diferentes categorías de cursos es fluida y que los usuarios pueden acceder fácilmente a la información que necesitan. |  | Capturas de pantalla mostrando la lista de cursos y opciones de filtrado. | x
R.4 | Visualización de Detalles del Curso | Funcional | Usuarios |  | Permitir ver detalles completos de los cursos. | El sistema debe permirtir a los usuarios pueden acceder a información detallada de cada curso a travez del menu de su perfil, pudiendo encontrar todos los elementos mencionados en esa informacion. | Seleccionar un curso específico para ver sus detalles. | 1. Los usuarios han podido acceder a la información detallada de un curso específico seleccionado. 2. Se ha mostrado una descripción completa del curso, incluyendo información sobre la duración, el instructor y el contenido del curso. 3. Los usuarios han podido encontrar todos los elementos mencionados en la información del curso, lo que les permite tomar decisiones informadas sobre si desean inscribirse en ese curso. 4. La navegación a través del menú del perfil del usuario ha sido fluida y los usuarios han podido encontrar fácilmente la opción para ver los detalles del curso. |  | Capturas de pantalla mostrando los detalles de un curso específico. | x
R.5 | Filtros por Categoría | Funcional | Usuarios |  | Permitir a los usuarios filtrar cursos por categoría. | Filtrado correcto de cursos por categoría. | Filtrado correcto de cursos por categoría. | 1. Los usuarios han podido acceder al filtro de categorías en la plataforma sin dificultades. 2. Al seleccionar una categoría específica, se muestra correctamente la lista de cursos asociados a esa categoría. 3. Los usuarios han logrado navegar entre diferentes categorías y obtener resultados precisos sin retrasos. 4. La funcionalidad de filtrado ha mejorado la experiencia de usuario, permitiendo una búsqueda rápida y específica de cursos dentro de la plataforma. |  |  | x
R.6 | Visualización de Progreso del Curso | Funcional | Usuarios |  | Permitir a los usuarios ver su progreso en cada curso, incluyendo lecciones completadas y calificaciones obtenidas. | El sistema debe permirtir a los usuarios pueden acceder a una vista de su progreso en cada curso, actualizada en tiempo real. | Verificar el progreso de un usuario en un curso después de completar algunas lecciones. | 1. Los usuarios pueden acceder a una vista de su progreso en cada curso. 2. Se ha verificado que el progreso del usuario en el curso se actualiza en tiempo real. 3. Después de completar algunas lecciones en un curso, se ha verificado que el sistema refleja correctamente el progreso del usuario, mostrando las lecciones completadas y las que quedan por completar. |  | Capturas de pantalla mostrando el progreso de un usuario en un curso. |  |  | x
R.7 | Soporte de Lengua de Señas | Funcional | Usuarios con discapacidad auditiva |  | Proporcionar traducción a lengua de señas en videos de cursos para usuarios con discapacidad auditiva. | El sistema debe permirtir a los usuarios pueden acceder a videos con traducción a lengua de señas para todos los cursos disponibles. | Verificar la disponibilidad y calidad de la traducción a lengua de señas en un video de curso. | 1. Los usuarios pueden acceder a videos con traducción a lengua de señas para todos los cursos disponibles. 2. Se ha verificado la disponibilidad de la traducción a lengua de señas en al menos un video de curso. 3. La calidad de la traducción a lengua de señas en el video es adecuada, lo que permite a los usuarios con discapacidad auditiva comprender el contenido del curso de manera efectiva. |  | Capturas de pantalla mostrando la opción de activar la traducción a lengua de señas en un video. |  |  | x
R.8 | Edición de Perfil de Usuario | Funcional | Usuarios |  | Permitir edición de perfil y cambio de notificaciones. | El sistema debe permirtir a los usuarios pueden acceder y modificar su perfil de usuario con éxito. | Editar información personal en el perfil de usuario y cambiar preferencias de notificación. | 1. Los usuarios pueden acceder y modificar su perfil de usuario con éxito. 2. Se ha verificado que los usuarios pueden editar información personal en su perfil de usuario, como nombre, dirección de correo electrónico, contraseña, etc. 3. Se ha confirmado que los usuarios pueden cambiar sus preferencias de notificación, como suscripción a boletines informativos, notificaciones por correo electrónico, etc. |  | Capturas de pantalla mostrando la interfaz de edición de perfil y cambios guardados. |  |  | x
R.9 | Reproducción de Videos | Funcional | Usuarios |  | Permitir a los usuarios reproducir videos de cursos en la plataforma con opciones de pausa, reproducción y ajuste de calidad. | El sistema debe permirtir a los usuarios pueden reproducir videos de cursos sin problemas de carga y con controles de reproducción funcionales. | Reproducir un video de curso y verificar las opciones de reproducción. | 1. Los usuarios pueden reproducir videos de cursos sin experimentar problemas de carga. 2. Se ha verificado que los controles de reproducción, como pausa, reproducción y ajuste de calidad, funcionan correctamente durante la reproducción del video. 3. El video se reproduce de manera fluida y sin interrupciones, proporcionando una experiencia de visualización satisfactoria para los usuarios. |  | Registro de reproducción de videos sin interrupciones y comentarios positivos de los usuarios. |  |  | x
R.10 | Seguimiento de Certificados | Funcional | Usuarios |  | Permitir a los usuarios descargar y compartir certificados de finalización de cursos una vez completados. | El sistema debe permirtir a los usuarios pueden acceder a sus certificados y descargarlos en formato PDF. | Descargar un certificado de finalización de curso y verificar su validez. | 1. Los usuarios pueden acceder a sus certificados de finalización de cursos. 2. Se ha verificado que los usuarios pueden descargar los certificados en formato PDF. 3. Los certificados descargados son válidos y contienen la información correcta, incluyendo el nombre del usuario, el nombre del curso, la fecha de finalización, y cualquier otra información relevante. |  | Capturas de pantalla mostrando la sección de certificados en el perfil del usuario y descargas exitosas. |  |  | x
R.11 | Soporte Multilingüe | Funcional | Usuarios |  | Ofrecer contenido y navegación en múltiples idiomas para atender a usuarios de diferentes regiones. | El sistema debe permirtir a los usuarios pueden seleccionar su idioma preferido en la plataforma y acceder a contenido traducido. | Cambiar el idioma de la plataforma y verificar que el contenido se presente correctamente en el idioma seleccionado. | 1. Los usuarios pueden seleccionar su idioma preferido en la plataforma. 2. Se ha verificado la capacidad de cambiar el idioma de la plataforma. 3. El contenido se presenta correctamente en el idioma seleccionado por el usuario. 4. La navegación y la interfaz de usuario se ajustan al idioma seleccionado, lo que garantiza una experiencia coherente y fluida para los usuarios en diferentes idiomas. |  | Capturas de pantalla mostrando la selección de idioma y cambio de contenido traducido. |  |  | x
R.12 | Estadísticas | Funcional | Usuarios, Administradores |  | Proporcionar estadísticas detalladas de uso y progreso. | Estadísticas generadas y accesibles. | Compartir el progreso en un curso en redes sociales y verificar la publicación exitosa. | 1. Los usuarios pueden compartir enlaces a cursos y certificados en redes sociales desde la plataforma. 2. Se ha verificado la capacidad de compartir el progreso en un curso en redes sociales. 3. Se ha comprobado la publicación exitosa de la actividad compartida en las redes sociales seleccionadas, como Facebook, Twitter y LinkedIn. |  | Registro de publicaciones compartidas en redes sociales desde la plataforma y comentarios de usuarios sobre la funcionalidad de compartir. |  |  | x
R.13 | Seguridad de Datos | No funcional | Usuarios, Administradores | Requerimiento de Seguridad | Garantizar la protección de la información confidencial de los usuarios mediante medidas de seguridad adecuadas. | La plataforma cumple con estándares de seguridad como cifrado SSL y almacenamiento seguro de contraseñas. | Verificar el cifrado de datos durante la transmisión y el almacenamiento seguro de contraseñas en la base de datos. | 1. Se ha verificado el cifrado de datos durante la transmisión mediante el uso de cifrado SSL (Secure Sockets Layer) o su sucesor TLS (Transport Layer Security). 2. Esto se ha confirmado al verificar que la conexión al sitio web utiliza HTTPS y que el navegador muestra un ícono de candado. 3. Se ha comprobado el almacenamiento seguro de contraseñas en la base de datos. 4. Esto se ha verificado al confirmar que las contraseñas de los usuarios están almacenadas utilizando técnicas de hashing seguras y que no se pueden recuperar en formato de texto plano. |  | Informe de auditoría de seguridad y certificados SSL válidos. | x
R.14 | Tiempo de Respuesta | No funcional | Usuarios | Requerimiento de Carga y Estrés | Garantizar tiempos de carga rápidos para proporcionar una experiencia de usuario fluida. | El tiempo de carga de la página es inferior a 3 segundos en promedio. | Medir el tiempo de carga de diferentes páginas y verificar que estén dentro del límite de 3 segundos. | El tiempo de carga de la página es inferior a 3 segundos en promedio, lo que garantiza tiempos de respuesta rápidos y una experiencia de usuario fluida. |  | Registro de tiempos de carga y pruebas de velocidad de la página.Escalabilidad: | x
R.15 | Escalabilidad | No funcional | Administradores | Requerimiento de Carga y Estrés | Garantizar que la plataforma pueda manejar un aumento en el tráfico de usuarios sin degradación del rendimiento. | La plataforma puede escalar para soportar el doble de usuarios sin problemas de rendimiento. | Realizar pruebas de carga para verificar que la plataforma puede manejar el doble de usuarios sin degradación del rendimiento. | 1. La plataforma ha sido capaz de manejar el doble de usuarios simulados en las pruebas de carga sin experimentar degradación del rendimiento. 2. Durante las pruebas de carga, se ha verificado que la plataforma mantiene tiempos de respuesta aceptables y estables, incluso bajo una carga de usuario incrementada. |  | Pruebas de carga y estrés con resultados satisfactorios. | x
R.16 | Accesibilidad | No funcional | Usuarios | Requerimiento de "Look and feel" | Garantizar que la plataforma sea accesible para personas con discapacidades, como discapacidad auditiva, visual o motora. | La plataforma cumple con estándares de accesibilidad web como WCAG para garantizar la accesibilidad para todos los usuarios. Por ejemplo, Proporcionar alternativas para el contenido multimedia, asegurado que los formularios sean accesibles para lectores de pantalla, y utilizado colores y contrastes adecuados para facilitar la lectura. | Utilizar herramientas de accesibilidad para verificar que todos los usuarios puedan navegar y utilizar la plataforma sin barreras. | 1. Se ha verificado que la plataforma cumple con los estándares de accesibilidad web, como WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), lo que garantiza que la plataforma sea accesible para todos los usuarios, incluidos aquellos con discapacidades. 2. Se han proporcionado alternativas para el contenido multimedia, como subtítulos para videos y descripciones de imágenes para usuarios con discapacidad visual. 3. Los formularios en la plataforma son accesibles para lectores de pantalla, lo que permite a los usuarios con discapacidad visual completar formularios de manera efectiva. 4. Se han utilizado colores y contrastes adecuados en el diseño de la plataforma para facilitar la lectura para usuarios con discapacidad visual. |  | Auditoría de accesibilidad y cumplimiento de estándares WCAG. | x
R.17 | Compatibilidad del Navegador | No funcional | Usuarios | Requerimiento de "Look and feel" | Garantizar que la plataforma sea compatible con una variedad de navegadores web populares. | La plataforma funciona de manera consistente en Chrome, Firefox, Safari, Edge y otros navegadores principales. | Acceder a la plataforma desde diferentes navegadores y verificar la consistencia en la experiencia del usuario. | 1. La plataforma funciona de manera consistente en los navegadores principales como Chrome, Firefox, Safari, Edge y otros navegadores comunes. 2. Se ha verificado que la experiencia del usuario es coherente en todos los navegadores probados, incluida la funcionalidad completa de la plataforma y la representación adecuada de contenido y elementos visuales. 3. No se observan errores graves de visualización o funcionalidad en ninguno de los navegadores probados. |  | Pruebas de compatibilidad realizadas en diferentes navegadores. | x
R.18 | Optimización Móvil | No funcional | Usuarios | Requerimiento de "Look and feel" | Garantizar que la plataforma ofrezca una experiencia de usuario óptima en dispositivos móviles y tabletas. | La plataforma es completamente funcional y fácil de usar en dispositivos móviles, con un diseño responsive y elementos de navegación adaptativos. | Acceder a la plataforma desde dispositivos móviles y verificar la usabilidad y rendimiento. | 1. La plataforma es completamente funcional en dispositivos móviles, lo que significa que todos los elementos de la plataforma son accesibles y utilizables desde dispositivos móviles y tabletas. 2. Se ha verificado que la plataforma tiene un diseño responsive, es decir, se adapta de manera óptima a diferentes tamaños de pantalla y resoluciones, lo que garantiza una experiencia de usuario consistente y agradable en dispositivos móviles. 3. Los elementos de navegación son adaptativos y fáciles de usar en dispositivos móviles, lo que facilita la navegación y la interacción con la plataforma en pantallas táctiles más pequeñas. |  | Pruebas de funcionalidad realizadas en dispositivos móviles y tabletas. | x
R.19 | Mantenibilidad del Código | No funcional | Desarrolladores, Administradores | Requerimiento de Mantenibilidad | Garantizar que el código de la plataforma sea fácil de mantener y actualizar en el futuro. | El código sigue principios de desarrollo limpio, está bien documentado y utiliza prácticas de codificación estándar. | Revisar la documentación del código y realizar cambios de mantenimiento para evaluar la facilidad de actualización. | 1. El código sigue principios de desarrollo limpio, lo que significa que está estructurado de manera clara y coherente, con nombres de variables y funciones significativos y una arquitectura modular. 2. La documentación del código es completa y clara, lo que facilita la comprensión del funcionamiento del sistema y la ubicación de componentes específicos para realizar cambios de mantenimiento. 3. Se han seguido prácticas de codificación estándar, como el uso de convenciones de nomenclatura, comentarios descriptivos y separación de responsabilidades, lo que facilita la colaboración entre desarrolladores y la comprensión del código por parte de los nuevos miembros del equipo. |  | Revisión del código fuente y comentarios de los desarrolladores sobre la facilidad de mantenimiento. | x
R.20 | Privacidad de los Usuarios | No funcional | Usuarios, Administradores | Requerimiento de Seguridad | Garantizar la privacidad de la información del usuario y cumplir con regulaciones de privacidad de datos. | La plataforma cumple con regulaciones como GDPR, CCPA y otras leyes de privacidad de datos relevantes. Ejemplo: Consentimiento del Usuario, Derechos de los Usuarios, Seguridad de los Datos, Transparencia y Divulgación | Verificar el cumplimiento de regulaciones de privacidad de datos al revisar la política de privacidad y los permisos de usuario. | 1. La plataforma cumple con regulaciones como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA) y otras leyes de privacidad de datos relevantes. 2. Se han implementado medidas para garantizar el consentimiento del usuario en el manejo de sus datos personales, como obtener permisos explícitos para recopilar y procesar información del usuario. 3. Los usuarios tienen derechos claros sobre sus datos personales, como el derecho de acceso, rectificación y eliminación de sus datos. 4. Se han establecido medidas de seguridad de datos para proteger la información del usuario contra accesos no autorizados o uso indebido. 5. La política de privacidad de la plataforma proporciona transparencia y divulgación sobre cómo se recopilan, utilizan y protegen los datos del usuario. |  | Documentación de políticas de privacidad y cumplimiento legal. | x
R.21 | Estabilidad del Sistema | No funcional | Usuarios, Administradores | Requerimiento de Carga y Estrés | Garantizar que la plataforma sea estable y esté libre de errores. | La plataforma tiene una tasa de fallos inferior al 0.1% en condiciones normales de funcionamiento. | Registrar y resolver cualquier error o fallo del sistema y medir la frecuencia de los fallos. | 1. La plataforma ha demostrado una tasa de fallos inferior al 0.1% en condiciones normales de funcionamiento. 2. Se ha registrado cualquier error o fallo del sistema y se han implementado soluciones para resolverlos de manera oportuna. 3. La frecuencia de los fallos se ha medido y se ha confirmado que está por debajo del umbral del 0.1%, lo que indica una buena estabilidad del sistema. |  | Registro de errores y fallos, junto con medidas tomadas para abordarlos. | x
R.22 | Requisitos de Ancho de Banda | No funcional | Usuarios, Administradores | Requerimiento de Carga y Estrés | Optimizar el uso de ancho de banda para garantizar una experiencia fluida incluso en conexiones de Internet lentas. | La plataforma utiliza de manera eficiente el ancho de banda y minimiza el consumo de datos del usuario. | Medir el consumo de ancho de banda durante el uso normal de la plataforma y verificar que esté optimizado. | 1. La plataforma utiliza de manera eficiente el ancho de banda, lo que se refleja en un consumo de datos del usuario optimizado. 2. Se ha verificado que el consumo de ancho de banda durante el uso normal de la plataforma está dentro de los límites esperados y no presenta consumos excesivos de datos. 3. Los usuarios pueden experimentar una experiencia fluida incluso en conexiones de Internet lentas, ya que la plataforma minimiza el uso de ancho de banda y carga de datos de manera eficiente. |  | Pruebas de rendimiento de red y análisis de consumo de datos. | x
R.23 | Carga de Página | No funcional | Usuarios | Requerimiento de "Look and feel" | Garantizar que las páginas de la plataforma carguen completamente en un tiempo razonable. | Las páginas se cargan completamente en menos de 5 segundos en promedio. | Medir el tiempo de carga de diferentes páginas y verificar que estén dentro del límite de 5 segundos. | 1. Las páginas de la plataforma se cargan completamente en menos de 5 segundos en promedio, lo que garantiza un tiempo de carga razonable para los usuarios. 2. Se ha verificado que el tiempo de carga de las páginas individuales está dentro del límite de 5 segundos, lo que indica un rendimiento satisfactorio en términos de velocidad de carga. 3. Los usuarios pueden acceder a contenido y funcionalidades de la plataforma de manera rápida y eficiente, sin experimentar demoras significativas durante la carga de las páginas. |  | Registro de tiempos de carga de páginas y optimización de recursos para mejorar la velocidad de carga. | x
R.24 | Respaldo de Datos | No funcional | Administradores | Requerimiento de Mantenibilidad | Realizar copias de seguridad automáticas de la base de datos de la plataforma para proteger contra la pérdida de datos. | Se realiza una copia de seguridad completa de la base de datos diariamente y se almacena de manera segura. | Restaurar datos de la copia de seguridad y verificar que se recuperen correctamente en caso de pérdida de datos. | 1. Se realiza una copia de seguridad completa de la base de datos diariamente, lo que garantiza la protección contra la pérdida de datos. 2. Los datos respaldados se almacenan de manera segura, lo que asegura su integridad y disponibilidad en caso de necesidad de recuperación. 3. Se ha verificado que los datos se pueden restaurar correctamente desde la copia de seguridad en caso de pérdida de datos, lo que garantiza la capacidad del sistema para recuperar información de manera eficiente y sin pérdidas. |  | Registro de copias de seguridad realizadas y procedimientos de restauración probados. | x
R.25 | Cumplimiento de Estándares Web: | No funcional | Desarrolladores | Requerimiento de Mantenibilidad | Garantizar que el código de la plataforma cumpla con estándares de codificación web como HTML5 y CSS3. | El código pasa las pruebas de validación HTML y CSS, y sigue las mejores prácticas de codificación. | Verificar que el código cumpla con estándares de validación HTML y CSS y realizar correcciones si es necesario. | 1. El código de la plataforma ha pasado las pruebas de validación HTML y CSS, lo que indica que cumple con los estándares establecidos para la codificación web. 2. Se han seguido las mejores prácticas de codificación, lo que garantiza la calidad y consistencia del código en términos de estructura, semántica y presentación. 3. En caso de encontrar alguna discrepancia con los estándares de validación, se han realizado correcciones necesarias para asegurar el cumplimiento total de los mismos. |  | Informe de validación de HTML y CSS y revisión del código fuente. | x
R.26 | Usabilidad | No funcional | Usuarios | Requerimiento de "Look and feel" | Garantizar que la plataforma sea intuitiva y fácil de usar para los usuarios. | Los usuarios pueden navegar y utilizar todas las funcionalidades de la plataforma sin necesidad de instrucciones adicionales. | Realizar pruebas de usabilidad con usuarios reales y recopilar comentarios sobre la facilidad de uso de la plataforma. | 1. Los usuarios pueden navegar y utilizar todas las funcionalidades de la plataforma de manera intuitiva y sin necesidad de instrucciones adicionales, lo que indica una buena usabilidad. 2. Los comentarios recopilados de los usuarios reales indican que la plataforma es fácil de usar y que no experimentan dificultades significativas al utilizarla. 3. Se han identificado y abordado cualquier problema de usabilidad que haya surgido durante las pruebas, lo que ha contribuido a mejorar la experiencia del usuario. |  | Pruebas de usabilidad realizadas con usuarios reales y comentarios recopilados sobre la facilidad de uso. | x
R.27 | Documentación del Sistema | No funcional | Desarrolladores, Administradores | Requerimiento de Mantenibilidad | Crear y mantener documentación detallada del sistema, incluyendo manuales de usuario y documentación técnica para facilitar el mantenimiento y la comprensión del sistema. | La documentación del sistema está completa, actualizada y fácilmente accesible para los desarrolladores y administradores. | Verificar la existencia y accesibilidad de la documentación del sistema y su utilidad para el equipo de desarrollo y administración. | 1. La documentación del sistema está completa, lo que incluye manuales de usuario y documentación técnica detallada. 2. La documentación del sistema se mantiene actualizada y refleja con precisión el estado actual del sistema. 3. La documentación del sistema es fácilmente accesible para los desarrolladores y administradores, lo que les permite encontrar rápidamente la información necesaria. 4. El equipo de desarrollo y administración encuentra la documentación del sistema útil y relevante para sus actividades, lo que facilita el mantenimiento y la comprensión del sistema. |  | Revisión de la documentación del sistema y confirmación de su disponibilidad para el equipo de desarrollo y administración. | x
R.28 | Ortografía y Formato de Datos | No funcional | Usuarios, Administradores | Requerimiento de Ortografía y Formato de Datos | Garantizar que el texto en la plataforma esté libre de errores ortográficos y que los datos se presenten de manera coherente y legible. | Todo el texto en la plataforma se revisa para corregir errores ortográficos y los datos se presentan de manera consistente, con formatos coherentes y fácilmente comprensibles. | Verificar la ortografía y gramática en todo el contenido de la plataforma, incluyendo textos de cursos, descripciones, mensajes de error y documentación. Verificar que los datos numéricos, fechas y otros datos se presenten de acuerdo con formatos predefinidos y sean coherentes en toda la plataforma. | 1. Todo el texto en la plataforma ha sido revisado y corregido para eliminar errores ortográficos y garantizar una gramática adecuada. 2. Los datos numéricos, fechas y otros datos se presentan de manera coherente y legible en toda la plataforma, siguiendo los formatos predefinidos y siendo fácilmente comprensibles para los usuarios. 3. Se ha realizado una revisión exhaustiva de todos los textos de cursos, descripciones, mensajes de error y documentación para garantizar la corrección ortográfica y gramatical. 4. Los usuarios y administradores pueden navegar por la plataforma sin encontrar errores ortográficos y los datos se presentan de manera uniforme y coherente en todos los contextos. |  | Capturas de pantalla mostrando texto sin errores ortográficos, así como datos presentados de manera uniforme y legible en diferentes partes de la plataforma. | x

## Métricas (hidden)
Casos de Pruebas Estándar de QA
Total de pruebas definidas
| 31 |  | 100%
Total de pruebas realizadas
| Total Pruebas Aprobadas | 22 | 70%
| Total Pruebas Rechazadas | 0 | 0%
| Total Pruebas N/A | 9 | 29%
Total de prebas pendientes
| Total casos de Prueba | 31
| Pendiente | 0
Defectos según tipo Prueba NF
| Requerimiento de "Look and feel" | 5
| Requerimiento de Carga y Estrés | 4
| Requerimiento de Seguridad | 2
| Requerimiento de Mantenibilidad | 4
| Requerimiento de Ortografía y Formato de Datos | 1
| Total | 16
Defectos según severidad
Critico
| Grave | 2
| Medio | 2
| Leve | 5
Observación
Mejora
| Total | 9