## Recursos por Actividad
Matriz de asignación de responsabilidades (RACI)
Actividad |  | Roles / Responsabilidades
ID Actividad | Actividad | Gerente de Proyecto | Desarrollador | QA | Cliente
Fase 1: Iniciación
1.1 | Acta de Constitución del Proyecto | A | R | C | I
1.2 | Recolección y Validación de Requerimientos | R | C | I | A
1.3 | Definición de Hitos y Tiempos (EDT) | R | C | I | A
Fase 2: Planificación
2.1 | Elaboración de la Carta Gantt | R | C | I | A
2.2 | Matriz de Riesgos | R | C | I | A
2.3 | Definición de Responsabilidades RACI | R | C | I | A
Fase 3: Desarrollo e Implementación
3.1 | Configuración del Entorno de Desarrollo | C | R | I | I
3.2 | Desarrollo de los Módulos de Accesibilidad | C | R | I | I
3.3 | Integración de Herramientas de Accesibilidad | C | R | I | I
Fase 4: Pruebas y Control de Calidad
4.1 | Pruebas de Funcionalidad y Accesibilidad | C | I | R | A
4.2 | Ajustes Basados en Feedback de Pruebas | C | R | I | A
4.3 | Pruebas Finales con Usuarios Reales | C | I | R | A
Fase 5: Documentación y Cierre
5.1 | Elaboración de la Documentación Técnica | R | C | I | I
5.2 | Manual de Usuario y Administrador | R | C | I | I
5.3 | Plan de Capacitación | R | C | I | A
5.4 | Cierre del Proyecto y Entrega Final | A | C | I | I
Fase 6: Soporte Post-Implementación
6.1 | Resolución de Problemas y Soporte Técnico | C | R | I | I
6.2 | Actualizaciones y Mantenimiento de la Plataforma | C | R | I | I

## Instrucciones
Actividades y colaboradores
Columna | Instrucciones
ID Actividad | Se ingresa aquí el identificador (ID) de la actividad de proyecto, con el mismo número utilizado para identificar la actividad o paquete de trabajo en los documentos de proyecto.
Actividad | Se coloca el nombre completo de la actividad (Por ej. "Realizar levantamiento de información", "Elaborar Diseño Técnico", "Desarrollar Componente Java 001").
Colaboradores | Sustituir el texto de cada columbra de "Colaborador", con el nombre y apellido del integrante del equipo de proyecto que se asignará responsabilidades (Ej. Luis González, Alberto García, María Hernández).
Roles / Responsabilidades | En cada renglón (fila) especificar el tipo de responsabilidad asociado al colaborador de la columna, con los siguientes valores posibles: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Roles y Responsabilidades
Rol / Responsabilidad | Descripción
R | Responsable: Este rol es el que realiza (ejecuta) el trabajo asociado con la actividad, lo habitual es que cada actividad tenga un solo "R", si existe más de uno es recomendable subdividir la actividad.
A | Aprobador: Es el encargado de aprobar (firmar), el trabajo realizado, a partir de esa aprobación, este se vuelve responsable por la actividad. Como regla general debe existir un solo "A" por actividad. Este rol es quien asegura que se ejecutan las tareas, por ejemplo Líderes de área técnica, área de gestión de proyecto, entre otros.
C | Consultado: Posee alguna información o capacidad que se necesita para mantener el trabajo. Se le informa y consulta información, de manera bidireccional con el responsable y/o aprobador.
I | Informado: Rol que debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo. En este caso la comunicación es unidireccional (se le da información pero no se recibe información).