## Hoja 1
ID | Nombre de la Actividad | Descripción | Entregables | Responsable | Duración Estimada | Recursos Necesarios
Fase 1: Iniciación
1.1 | Acta de Constitución del Proyecto | Creación del documento oficial que define objetivos, alcance y responsables del proyecto. | Acta de Constitución del Proyecto | Gerente de Proyecto | 1 semana | Documento de referencia, plantillas.
1.2 | Recolección de Información de Requerimientos | Recopilar la información necesaria para determinar las necesidades de accesibilidad de la plataforma. | Documento de Requerimientos | Equipo de Análisis | 1 semana | Entrevistas, encuestas, consultas con expertos.
1.3 | Definición de Hitos y Tiempos (EDT) | Crear la Estructura de Desglose de Trabajo y definir los hitos clave del proyecto. | EDT, Hitos de Desarrollo | Gerente de Proyecto, Equipo | 1 semana | Software de planificación, MS Project, Excel.
Fase 2: Planificación
2.1 | Elaboración de la Carta Gantt | Desarrollar un cronograma detallado que describa las fases del proyecto y el tiempo de ejecución. | Carta Gantt | Gerente de Proyecto | 1 semana | Software de planificación (MS Project, Excel).
2.2 | Matriz de Riesgos | Identificar los riesgos potenciales y definir las estrategias para mitigarlos. | Matriz de Riesgos | Gerente de Proyecto, Equipo | 1 semana | Análisis de riesgos, documentos anteriores.
2.3 | Definición de Responsabilidades RACI | Asignar responsabilidades a cada miembro del equipo. | Matriz RACI | Gerente de Proyecto | 1 semana | Plantillas de asignación de responsabilidades.
Fase 3: Desarrollo e Implementación
3.1 | Configuración del Entorno de Desarrollo | Configurar el entorno con todas las herramientas y frameworks necesarios para el desarrollo. | Entorno de desarrollo configurado | Equipo de Desarrollo | 0.5 semanas | IDE, software de desarrollo, frameworks.
3.2 | Desarrollo de los Módulos de Accesibilidad | Desarrollar los módulos de accesibilidad para personas con discapacidades (lectores de pantalla, etc.). | Código funcional de los módulos de accesibilidad | Equipo de Desarrollo | 3 semanas | Herramientas de desarrollo, frameworks.
3.3 | Integración de Herramientas de Accesibilidad | Integrar las herramientas de accesibilidad desarrolladas en la plataforma. | Herramientas de accesibilidad integradas | Equipo de Desarrollo | 1.5 semanas | Herramientas de desarrollo, frameworks.
Fase 4: Pruebas y Control de Calidad
4.1 | Pruebas de Funcionalidad y Accesibilidad | Realizar pruebas para asegurar que la plataforma cumple con los requisitos de accesibilidad. | Informe de pruebas | Equipo de QA | 1.5 semanas | Herramientas de prueba, usuarios reales.
4.2 | Ajustes Basados en Feedback de Pruebas | Ajustar la plataforma con base en los resultados obtenidos de las pruebas. | Plataforma ajustada | Equipo de Desarrollo | 1.5 semanas | Resultados de las pruebas, herramientas de ajuste.
4.3 | Pruebas Finales con Usuarios Reales | Realizar pruebas finales con usuarios reales para verificar el funcionamiento correcto. | Informe de pruebas finales | Equipo de QA | 1 semana | Usuarios reales, herramientas de prueba.
Fase 5: Documentación y Cierre
5.1 | Elaboración de la Documentación Técnica | Crear la documentación técnica que describa la arquitectura, componentes y funcionamiento del sistema. | Documentación técnica completa | Equipo de Documentación | 1 semana | Herramientas de documentación, software UML.
5.2 | Manual de Usuario y Administrador | Elaborar los manuales de usuario y administrador que expliquen cómo usar la plataforma. | Manual de usuario, Manual de administrador | Equipo de Documentación | 0.5 semanas | Herramientas de documentación, plantillas.
5.3 | Plan de Capacitación | Diseñar un plan de capacitación para formar a los usuarios y administradores en el uso del sistema. | Plan de capacitación y materiales de formación | Equipo de Capacitación | 0.5 semanas | Materiales de formación, manuales de usuario.
5.4 | Cierre del Proyecto y Entrega Final | Realizar el cierre formal del proyecto, verificando que todos los entregables han sido completados y se entregan correctamente al cliente. | Informe de cierre del proyecto, entregables finales | Gerente de Proyecto | 1 semana | Checklist de cierre, aprobación del cliente.
Fase 6: Soporte Post-Implementación
6.1 | Resolución de Problemas y Soporte Técnico | Brindar soporte técnico y solucionar cualquier problema que ocurra después del lanzamiento del sistema. | Registro de problemas resueltos y soporte brindado | Equipo de Mantenimiento y Soporte | Continuo | Sistema de seguimiento de problemas, herramientas de soporte.
6.2 | Actualizaciones y Mantenimiento de la Plataforma | Mantener la plataforma actualizada y realizar mejoras regulares para garantizar su correcto funcionamiento. | Reporte de actualizaciones y mejoras implementadas | Equipo de Mantenimiento y Soporte | Continuo | Herramientas de mantenimiento, plataformas de actualización.