## Pruebas Estandar
Casos de Pruebas Estándar
Todos los hitos deben ser marcados en el casillero respectivo con los siguientes estados:
OK: El hito cumple lo indicado - NC: No cumple el ítem en forma óptima - NA: No aplica el ítem al componente/aplicación a evaluar
ID | 1.- INTERFAZ GRÁFICA. | Estado
E-1.1 | Verificar que se encuentre un ícono en todos los mensajes desplegados por la aplicación | OK
E-1.2 | Verificar que los botones tengan un ícono o frase adecuado a su función. | OK
E-1.3 | Verificar que las aplicaciones con múltiples pantallas exista la opción “Retornar” a la pantalla anterior. | OK
E-1.4 | Verificar orden y tamaño de los botones. | OK
E-1.5 | Verificar que la etiqueta de los botones no se visualice al perderse el foco. | OK
E-1.6 | Verificar que los botones de ingreso, modificación o eliminación de estén habilitados. | OK
E-1.7 | Verificar que el botón cerrar de la ventana, (ubicación superior derecha de la ventana [X]), se encuentre deshabitado mientras se realiza un proceso | OK
E-1.8 | Verificar que si un combo-box es sólo de selección, enonces no permita modificar su contenido. | OK
E-1.9 | Verificar la validación del botón “Aceptar” cuando no se han ingresado los datos. | OK | Luego de hacer click el programa arroja excepción por consola
E-1.10 | Verificar que existe mensaje de "Aceptar/Cancelar" en botón “Salir de la Aplicación” | OK
E-1.11 | Verificar que al minimizar la pantalla, aparezca un ícono estándar del producto. | OK
E-1.12 | Verificar que sólo la Pantalla Principal o Inicial sea minimizable. | OK
E-1.13 | Verificar correcta ortografía en todas las Pantallas. | OK
E-1.14 | Verificar que el TAB esté operando en forma ordenada y secuencialmente bajo un orden lógico de ingreso. | OK
E-1.15 | Verificar que el tamaño de las letras de las pantallas sean uniformes. | OK
E-1.16 | Verificar que la información ingresada sea legible, sin cortes, y que no se exceda el largo del formato de pantalla | OK
ID | 2.- VALIDACIÓN DE DATOS DE ENTRADA
E-2.1 | Verificar correcta lectura de la información ingresada. | OK
E-2.2 | Verificar que no se puedan hacer modificaciones en las pantallas de Consultas | OK
E-2.3 | Verificar la eliminación de la información. | OK
E-2.4 | Verificar formatos de rut, montos, fechas, etc. | NA
E-2.5 | Verificar que la cantidad de caracteres que permita un campo tenga un largo limitado. | OK
E-2.6 | Verificar el ingreso de datos alfanuméricos donde correspondan. | OK
E-2.7 | Verificar el ingreso de datos sólo numéricos donde corresponda. | OK
E-2.8 | Verificar el ingreso sólo de caracteres alfabéticos donde corresponda. | OK
E-2.9 | Verificar validación en el ingreso de los días correspondientes al mes. | NA
E-2.10 | Verificar validación en el ingreso de los meses correspondientes al año. | NA
E-2.11 | Verificar que se esté validando el formato de las fechas. | NA
E-2.12 | Verificar la validación de decimales (con comas). | NA
E-2.13 | Verificar validación de puntos para la separación de miles. | NA
E-2.14 | Verificar el tratamiento de decimales numéricos que utilizan decimales 0. | NA
E-2.15 | Verificar comportamiento del sistema ante cambios en la configuración (si interactúa con otros sistemas). | OK
E-2.16 | Verificar redacción clara y precisa. | OK
E-2.17 | Verificar correcta ortografía. | OK
ID | 3.- PRUEBAS FUNCIONALES
E-3.1 | Verificar que la Aplicación sea compatible con el resto de las Aplicaciones del Ambiente de Pruebas. | OK
E-3.2 | Determinar y validar aspectos técnicos (Tablas, Bases de Datos, perfiles , etc) | OK
E-3.3 | Verificar correcto acceso a sub módulos o Programas | OK
E-3.4 | Verificar que los botones para grabar, eliminar, modificar, salir, procesar, etc. realmente cumplan su función. | OK
E-3.5 | Detectar tiempos de respuesta frente a un gran número de registros procesados. | OK
E-3.6 | Verificar comportamiento del Sistema o Módulo con gran volumen de datos (pruebas de estrés) | OK
E-3.7 | Validar la existencia de un Manual asociado que permite llevar a cabo el proceso de instalación. | OK
E-3.8 | Verificar el correcto Ingreso y Salida de las Aplicaciones. | OK
E-3.9 | En Pantalla de ingreso de datos, no ingresar un campo y dar Aceptar. | OK
E-3.10 | En Pantalla de ingreso de datos, ingresar un campo y dar Aceptar, verificando la actualización de la formación. | OK
E-3.11 | Borrar el Rut o el Nombre del Cliente y seguir navegando. | NA
E-3.12 | Borrar un dígito al Rut o al Nombre y seguir navegando. | NA
E-3.13 | Ingresar Montos negativos, con el largo máximo permitido y dar aceptar. | NA
E-3.14 | Ingresar en campos puntos, comas y signos (¡”·$%&/()=?¿/*-+) y dar aceptar. | OK
E-3.15 | Borrar un dígito al rut o al Nombre y seguir navegando. | NA
ID | 4.- VERIFICACIÓN DE INFORMES
E-4.1 | Verificar el correcto formato de los informes generados | OK
E-4.2 | Verificar que se esté siguiendo una numeración secuencial lógica de acuerdo a un orden establecido. | NA
E-4.3 | Verificar que se realice el proceso de emisión del informe | OK
ID | 5.- IMPRESIONES
E-5.1 | En listados revisar márgenes, verificando que el ancho del listado no sobrepase la hoja. | NA
E-5.2 | Verificar que el formato de la información que aparezca en las impresiones sea comprensible. | NA
E-5.3 | Verificar que las operaciones de impresión entreguen un aviso que permita Cancelar o Aceptar este mandato. | NA
E-5.4 | Verificar envío de mensajes adecuados cada vez que la impresora este desconectada. | NA
E-5.5 | Verificar correcta lectura y ortografía de la información impresa. | NA
ID | 6.- OBSERVACIONES ANEXAS
E-6.1 | Los nombres de las variables deben utilizar mayúsculas y minúsculas, iniciando con minúscula. | OK
E-6.2 | Los nombres que representan métodos deben ser verbos y escribirse con mayúsculas y minúsculas iniciando con minúscula. | OK
E-6.3 | Las abreviaturas y acrónimos no deberían estar con mayúsculas cuando se usan como nombre. | OK
E-6.4 | Las variables privadas de clase deberían tener como prefijo un guión bajo (_). | NA
E-6.5 | Los nombres que representan constantes (variables finales) deben estar totalmente en mayúsculas utilizando guión bajo para separar las palabras. | NA

## Casos de Prueba
PLANILLA CASOS DE PRUEBA
|  | PROYECTO |  |  |  |  | Spintech
|  | MODULOS |  |  |  |  | Autenticación, Explorar cursos, Visualización de Detalles del Curso, Filtros por categoría, Visualización de Progreso del Curso, Edición de Perfil de Usuario, Reproducción de Videos, Seguimiento de Certificados, Estadísticas, Seguridad de datos, Tiempo de respuesta, Accesibilidad, Compatibilidad, Optimización Móvil, Mantenimiento, Privacidad, Ancho de banda, Tiempo de carga, Respaldo y Recuperación, Estándares Web, Usabilidad, Documentación, Sistema General
|  | NOMBRE JEFE DE PROYECTO |  |  |  |  | Bárbara Barraza
|  | NOMBRE ANALISTA TESTING |  |  |  |  | Matias Gutierrez
|  | Nº CICLO |  |  |  |  | C01
|  | FECHA |  |  |  |  | 2024-11-15
N° |  | ID | Requerimiento | Descripción del requisito | MODULO | Nombre Caso de prueba | DESCRIPCIÓN DE CASOS DE PRUEBAS ( QUE PROBAR ) | Funcionales o No funcioanles | Técnicas | Estrategia de Prueba | Tipo de Pruebas | ATRIBUTO DE CALIDAD | PROCEDIMIENTO DE PRUEBA (COMO) | DATOS DE PRUEBA (CON QUE PROBAR) | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO OBTENIDO |  |  |  |  | Evidencias
[16 empty] | SI | NO | N/A | Descripción | Observación
1 | CP-01 | CP-01 | Registro de usuario | Permitir a los usuarios crear una cuenta en la plataforma. | Autenticación | Verifique que el formulario de registro esté disponible para usuarios nuevos. | Probar la accesibilidad y disponibilidad del formulario de registro en la interfaz. | Funcionales | Caja Negra | Exploratoria | Prueba de aceptación | Usabilidad | Ingresar a la página de registro y verificar que el formulario esté visible y habilitado. | sin datos | El formulario de registro está visible y puede completarse. | x |  |  |  | Resultado sin defectos | CP-01
1 |  | CP-02 |  |  | Autenticación | Validación de campos obligatorios en el formulario de registro. | Verifique que el sistema muestre un mensaje de error si el usuario intenta registrarse sin llenar todos los campos obligatorios. | Funcionales | Caja Negra | Exploratoria | Prueba de validación | Confiabilidad | Intentar enviar el formulario de registro dejando campos en blanco. | Campo “Nombre” vacío y “Contraseña” vacío | El sistema muestra un mensaje de error solicitando el llenado de los campos obligatorios. | x |  |  |  | Resultado sin defectos | CP-02
1 |  | CP-03 |  |  | Autenticación | Verificación de formato de contraseña en el registro. | Comprobar que el sistema valida el formato de contraseña. | Funcionales | Caja Negra | Exploratoria | Prueba de validación | Confiabilidad | Intentar registrar un usuario ingresando un usuario y dejando el campo de la contraseña en blanco. | “Contraseña” vacío | El sistema muestra un mensaje de error indicando que "Completa este campo". | x |  |  |  | Resultado sin defectos | CP-03
3 | CP-02 | CP-04 | Inicio de sesión de usuario | Permitir a los usuarios iniciar sesión en sus cuentas utilizando sus credenciales. | Autenticación | Verifique que el formulario de inicio de sesión esté disponible para los usuarios. | Probar la accesibilidad y disponibilidad del formulario de inicio de sesión en la interfaz. | Funcionales | Caja Negra | Exploratoria | Prueba de aceptación | Usabilidad | Ingresar a la página de inicio de sesión y verificar que el formulario esté visible y habilitado. | sin datos | El formulario de inicio de sesión está visible y puede completarse. | x |  |  |  | Resultado sin defectos | CP-04
4 |  | CP-05 |  |  | Autenticación | Validación de campos obligatorios en el formulario de inicio de sesión. | Verifique que el sistema muestre un mensaje de error si el usuario intenta iniciar sesión sin llenar ambos campos obligatorios (correo y contraseña). | Funcionales | Caja Negra | Exploratoria | Prueba de validación | Confiabilidad | Intentar enviar el formulario de inicio de sesión dejando los campos en blanco. | Correo vacío y contraseña vacía | El sistema muestra un mensaje de error solicitando el llenado de los campos obligatorios. | x |  |  |  | Resultado sin defectos | CP-05
5 |  | CP-06 |  |  | Autenticación | Verificación de credenciales incorrectas. | Comprobar que el sistema muestra un mensaje de error cuando se ingresan credenciales no válidas. | Funcionales | Caja Negra | Exploratoria | Prueba de validación | Confiabilidad | Intentar iniciar sesión con un correo y/o contraseña incorrectos. | Correo: “ usuario_no_registrado@test.com ”; Contraseña: “contraseñaIncorrecta” | El sistema muestra un mensaje de error indicando que las credenciales son incorrectas. | x |  |  |  | Resultado sin defectos | CP-06
6 | CP-03 | CP-07 | Explorar Cursos | Permitir a los usuarios buscar y explorar cursos disponibles en la plataforma. | Explorar cursos | Verificación de la visualización de la lista de cursos. | Comprobar que la lista de cursos se muestrea correctamente en la página de exploración. | Funcionales | Caja Negra | Exploratoria | Prueba de aceptación | Usabilidad | Acceda a la página de exploración de cursos y verifique que se muestre una lista de cursos con nombre, categoría y breve descripción. | Sin datos | La lista de cursos aparece con la información correspondiente. | x |  |  |  | Resultado sin defectos | CP-07
7 |  | CP-08 |  |  | Explorar cursos | Verificación del enlace a los detalles del curso. | Comprobar que al seleccionar un curso de la lista, el usuario puede acceder a los detalles del curso. | Funcionales | Caja Negra | Exploratoria | Prueba de aceptación | Navegabilidad | Hacer clic en un curso específico y verificar que se redirige correctamente a la página de detalles del curso. | “Curso de PHP” | El sistema redirige a la página de detalles del curso seleccionado. | x |  |  |  | Resultado sin defectos | CP-08
8 |  | CP-09 |  |  | Explorar cursos | Filtrado de la lista de cursos. | Comprobar que el usuario pueda aplicar filtros en la lista de cursos, como categoría o popularidad. | Funcionales | Caja Negra | Exploratoria | Prueba de aceptación | Usabilidad | Aplique el filtro de categoría en la lista de cursos y verifique que solo se muestren los cursos de esa categoría. | Filtro: Categoría “HTML” | La lista de cursos se actualiza para mostrar solo aquellos de la categoría seleccionada. | x |  |  |  | Resultado sin defectos | CP-09
9 | CP-04 | CP-10 | Visualización de Detalles del Curso | Permitir ver detalles completos de los cursos. | Visualización de Detalles del Curso | Verificación de la carga de información detallada del curso. | Comprobar que al acceder a la página de un curso, se cargue correctamente la información completa del curso. | Funcionales | Caja Negra | Exploratoria | Prueba de aceptación | Usabilidad | Acceda a la página de detalles de un curso y verifique que la descripción, duracióny recursos se visualizan correctamente. | Curso: “Curso de PHP” | La página muestra todos los detalles del curso seleccionado. | x |  |  |  | Resultado sin defectos | CP-10
10 |  | CP-11 |  |  | Visualización de Detalles del Curso | Verificación de la funcionalidad de redirección a recursos. | Comprobar que los enlaces a los recursos del curso funcionan correctamente. | Funcionales | Caja Negra | Exploratoria | Prueba de aceptación | Navegabilidad | Hacer clic en los enlaces de los recursos para verificar que se redirija correctamente a su contenido | Módulo: “Curso de PHP” | El sistema redirige correctamente al recurso seleccionado. | x |  |  |  | Resultado sin defectos | CP-11
11 |  | CP-12 |  |  | Visualización de Detalles del Curso | Verificación de la visualización de recursos asociados al curso. | Comprobar que los recursos del curso, como videos y documentos, se muestren correctamente en la página de detalles. | Funcionales | Caja Negra | Exploratoria | Prueba de aceptación | Usabilidad | Verificar que los recursos como videos y documentos se encuentren disponibles y sean visibles. | Curso: “Introducción a la Programación” | Los recursos del curso se muestran correctamente en la página. | x |  |  |  | Resultado sin defectos | CP-12
12 | CP-05 | CP-13 | Filtros por Categoría | Permitir a los usuarios filtrar cursos por categoría. | Filtros por categoría | Verificación del listado de categorías en la página de exploración. | Comprobar que las categorías disponibles se muestren correctamente en el filtro. | Funcionales | Caja Negra | Exploratoria | Prueba de aceptación | Usabilidad | Acceda a la página de exploración de cursos y verifique que todas las categorías disponibles estén visibles en el filtro. | Categorías: “Ciencias Sociales”, “Fotografía”, “HTML”. | Las categorías se muestran correctamente en el filtro. | x |  |  |  | Resultado sin defectos | CP-13
13 |  | CP-14 |  |  | Filtros por categoría | Verificación del funcionamiento del filtro por categoría. | Comprobar que al seleccionar una categoría, solo se muestren los cursos correspondientes a esa categoría. | Funcionales | Caja Negra | Exploratoria | Prueba de aceptación | Funcionalidad | Seleccione una categoría del filtro y verifique que se actualicen los resultados mostrados. | Categoría seleccionada: “Ciencias Sociales”. | Solo se muestran cursos pertenecientes a la categoría seleccionada. | x |  |  |  | Resultado sin defectos | CP-14
14 |  | CP-15 |  |  | Filtros por categoría | Verificación del funcionamiento de múltiples selecciones de Tipo de discapacidad. | Comprobar que el filtro permita seleccionar varios Tipo de discapacidad al mismo tiempo y que los resultados se actualicen correctamente. | Funcionales | Caja Negra | Exploratoria | Prueba de aceptación | Flexibilidad | Seleccione dos o más Tipo de discapacidad del filtro y verifique que los resultados incluyen cursos de todas las categorías seleccionadas. | Categorías seleccionadas: "Cognitiva", "Visual", "Auditiva" | Los resultados incluyen cursos de ambos Tipo de discapacidad seleccionadas. | x |  |  |  | Resultado sin defectos | CP-15
15 | CP-06 | CP-16 | Visualización de Progreso del Curso | Permitir a los usuarios ver su progreso en cada curso, incluyendo Actividades más recientes en tus cursos, Tu progreso general en la plataforma y Certificaciones Obtenidas. | Visualización de Progreso del Curso | Verificación de la visualización de "Actividades más recientes" en tus cursos | Comprobar que el sistema muestre el progreso del usuario en cada curso en un formato adecuado (porcentaje o barra de progreso). | Funcionales | Caja Negra | Exploratoria | Prueba de aceptación | Usabilidad | Acceder al curso e identificar la visualización de "Actividades más recientes" del usuario en ese curso. | “Curso de HTML”, Inscripción. | Se muestra el curso del usuario en el cual esta inscrito. | x |  |  |  | Resultado sin defectos | CP-16
16 |  | CP-17 |  |  | Visualización de Progreso del Curso | Verificación de la visualización de"Tu progreso general en la plataforma". | Comprobar que el sistema actualiza el progreso del curso correctamente según el número de Cursos Completados, Cursos Inscritos, Videos Disponibles. | Funcionales | Caja Negra | Basada en requisitos | Prueba de sistema | Precisión | Completar un número específico de Cursos Completados, Cursos Inscritos, Videos Disponibles y verificar que el sistema muestre el numero de progreso exacto. | sin datos | El sistema muestra la visualización de "Tu progreso general en la plataforma". | x |  |  |  | Resultado sin defectos | CP-17
17 |  | CP-18 |  |  | Visualización de Progreso del Curso | Verificación de la visualización "Certificaciones Obtenidas" | Verifique que la seccion de "Certificaciones Obtenidas" se actualice en tiempo real o inmediatamente después de completar un curso. | Funcionales | Caja Negra | Basada en escenarios | Prueba de sistema | Eficiencia | Completar un curso y verificar que el certificado se actualiza sin demora. | Curso: “Curso de Machine Learning”, "Fecha", "Instructor", "Acción" | El certificado del curso se actualiza inmediatamente después de completar el curso. | x |  |  |  | Resultado sin defectos | CP-18
21 | CP-07 | CP-19 | Edición de Perfil de Usuario | Permitir edición de perfil y cambio de notificaciones. | Edición de Perfil de Usuario | Actualización de información personal. | Verifique que el usuario pueda actualizar su información personal correctamente. | Funcionales | Caja Negra | Basada en requisitos | Prueba de aceptación | Funcionalidad | Acceder a Configuración, modificar el correo electronico , Dirección y el teléfono, y guardar los cambios. | Correo: user1_luna@example.com, Teléfono: "0962016509", Dirección: "villa maipu". | La información actualizada se refleja en el perfil del usuario. | x |  |  |  | Resultado sin defectos | CP-19
22 |  | CP-20 |  |  | Edición de Perfil de Usuario | Cambio de contraseña. | Validar que el usuario pueda cambiar su contraseña y usar la nueva para iniciar sesión. | Funcionales | Caja Negra | Basada en escenarios | Prueba de sistema | Seguridad | Ingresar la contraseña actual, establecer una nueva contraseña y confirmar los cambios. | Contraseña actual: "luna1", Nueva contraseña: "luna123". | El usuario puede iniciar sesión con la nueva contraseña. | x |  |  |  | Resultado sin defectos | CP-20
23 |  | CP-21 |  |  | Edición de Perfil de Usuario | Verificación de validaciones en campos obligatorios. | Comprobar que no se pueda guardar información si los campos obligatorios están vacíos. | Funcionales | Caja Negra | Exploratoria | Prueba de regresión | Usabilidad | Dejar vacío el campo "Correo electrónico" e intentar guardar los cambios. | Correo electrónico vacío. | El sistema muestra un mensaje de error indicando que el campo es obligatorio. | x |  |  |  | Resultado sin defectos | CP-21
24 | CP-08 | CP-22 | Reproducción de Videos | Permitir a los usuarios reproducir videos de cursos en la plataforma con opciones de pausa, reproducción y ajuste de calidad. | Reproducción de Videos | Reproducción de un video correctamente. | Verificar que un usuario pueda reproducir un video de un curso. | Funcionales | Caja Negra | Basada en requisitos | Prueba de aceptación | Funcionalidad | Seleccione un curso inscrito, acceda al contenido del curso y reproduzca un vídeo. | Curso: "Curso de PHP", Vídeo: "Introducción". | El video se reproduce correctamente sin interrupciones. | x |  |  |  | Resultado sin defectos | CP-22
25 |  | CP-23 |  |  | Reproducción de Videos | Verificación de controles de reproducción. | Validar que los controles de reproducción (reproducir, pausa, volumen) funcionen correctamente. | Funcionales | Caja Negra | Basada en escenarios | Prueba de sistema | Usabilidad | Durante la reproducción de un video, interactúe con los controles de reproducción (pausa, reproducción, ajuste de volumen). | Curso: "Curso de PHP", Vídeo: "Introducción". | Los controles responden correctamente. | x |  |  |  | Resultado sin defectos | CP-23
26 |  | CP-24 |  |  | Reproducción de Videos | Validación de formato y calidad de vídeo. | Comprobar que el sistema soporta diferentes formatos de video, | Funcionales | Caja Negra | Basada en riesgos | Prueba de compatibilidad | Compatibilidad | Cargar videos en formatos MP4 y AVI. | Cargar videos en formatos MP4 y AVI. | Los videos se reproducen correctamente en los formatos soportados. | x |  |  |  | Resultado sin defectos | CP-24
27 | CP-09 | CP-25 | Seguimiento de Certificados | Permitir a los usuarios descargar y compartir certificados de finalización de cursos una vez completados. | Seguimiento de Certificados | Visualización de certificados completados. | Verificar que un usuario pueda visualizar los certificados obtenidos de los cursos completados. | Funcionales | Caja Negra | Basada en requisitos | Prueba de aceptación | Funcionalidad | Acceder al perfil del usuario, ver la seccion de certificados y visualizar la lista de certificados disponibles. | Usuario: "luna", Certificados disponibles: "Certificado de Curso de Machine Learning". | Los certificados se muestran correctamente en la lista. | x |  |  |  | Resultado sin defectos | CP-25
28 |  | CP-26 |  |  | Seguimiento de Certificados | Los certificados se muestran correctamente en la lista. | Validar que los usuarios puedan descargar un certificado en formato PDF. | Funcionales | Caja Negra | Basada en escenarios | Prueba de sistema | Usabilidad | Seleccione un certificado disponible y hacer clic en el botón de descarga. | Seleccione un certificado disponible y hacer clic en el botón de descarga. | El certificado se descarga en formato PDF correctamente. | x |  |  |  | Resultado sin defectos | CP-26
33 | CP-10 | CP-27 | Estadísticas | Proporcionar estadísticas detalladas de uso y progreso. | Estadísticas | Ver estadísticas de usuarios | Verifique que el administrador puede visualizar el total de usuarios (estudiantes, profesores, administradores). | Funcionales | Caja Negra | Prueba de Interfaz | Prueba de aceptación | Precisión | Ingresar como administrador, ir a la sección de estadísticas y revisar el conteo en "Distribución de Usuarios". | Datos de usuarios en base de datos | El gráfico muestra el número correcto de usuarios en cada categoría: Estudiantes, Profesores, Administradores. | x |  |  |  | Resultado sin defectos | CP-27
34 |  | CP-28 |  |  | Estadísticas | Ver estadísticas de cursos y recursos | Verifique que el administrador puede ver el número total de cursos y recursos en la plataforma. | Funcionales | Caja Negra | Prueba de Interfaz | Prueba de aceptación | Precisión | Ingrese como administrador y revise "Total de Cursos" y "Total de Recursos" en la sección de estadísticas. | Lista de cursos y recursos | Conteo correcto de cursos y recursos, reflejado en los totales de estadísticas. | x |  |  |  | Resultado sin defectos | CP-28
35 |  | CP-29 |  |  | Estadísticas | Ver cursos más populares | Verifique que el administrador puede ver una lista de los cursos más populares según el número de estudiantes. | Funcionales | Caja Negra | Prueba de Interfaz | Prueba de aceptación | Precisión | Ingresar como administrador y revisar la lista de "Cursos Más Populares". Confirmar que los cursos están ordenados según el número de estudiantes inscritos. | Lista de cursos y estudiantes | Los cursos aparecen en orden de popularidad, con los cursos con más estudiantes en los primeros lugares de la lista. | x |  |  |  | Resultado sin defectos | CP-29
36 | CP-11 | CP-30 | Seguridad de Datos | Garantizar la protección de la información confidencial de los usuarios mediante medidas de seguridad adecuadas. | Seguridad de datos | Verificación de cifrado de datos durante la transmisión | Verificar que todos los datos transmitidos entre el cliente y el servidor estén cifrados con SSL/TLS. | No Funcional | Caja Negra | Basada en requisitos | Prueba de Seguridad | Seguridad | Acceder a la plataforma y verificar que se utilice HTTPS, observando el icono de candado en el navegador. | URL de la plataforma. | La conexión debe ser segura con HTTPS. | x |  |  |  | Resultado sin defectos | CP-30
|  | CP-31 |  |  | Seguridad de datos | Almacenamiento seguro de contraseñas en la base de datos | Verificar que las contraseñas de los usuarios están almacenadas con técnicas de hashing seguro. | No Funcional | Caja Negra | Seguridad | Prueba de Seguridad | Seguridad | Revisar los datos en la base de datos para confirmar que las contraseñas están hasheadas. | Acceso a la base de datos. | Las contraseñas no deben estar en texto plano. | x |  |  |  | Resultado sin defectos | CP-31
39 | CP-12 | CP-32 | Tiempo de Respuesta | Garantizar tiempos de carga rápidos para proporcionar una experiencia de usuario fluida. | Tiempo de respuesta | Medición del tiempo de carga de la página principal | Evaluar el tiempo de carga de la página principal de la plataforma. | No Funcional | Caja Negra | Desempeño | Prueba de Desempeño | Eficiencia de rendimiento | Medir el tiempo de carga desde diferentes dispositivos y redes. | Acceso a la URL de la página principal. | El tiempo de carga no debe superar los 3 segundos. | x |  |  |  | Resultado sin defectos | CP-32
40 |  | CP-33 |  |  | Tiempo de respuesta | Medición del tiempo de respuesta en la navegación entre módulos | Medir el tiempo de respuesta al navegar entre cursos. | No Funcional | Caja Negra | Rendimiento | Prueba de Desempeño | Eficiencia de rendimiento | Acceder a diferentes cursos y medir el tiempo de respuesta en cada transición. | cursos disponibles en la plataforma | El tiempo de transición entre cursos debe ser menor a 2 segundos. | x |  |  |  | Resultado sin defectos | CP-33
42 | CP-13 | CP-34 | Escalabilidad | Garantizar que la plataforma pueda manejar un aumento en el tráfico de usuarios sin degradación del rendimiento. | Escalabilidad | Prueba de escalabilidad con 100 usuarios concurrentes | Evaluar el rendimiento del sistema con 100 usuarios concurrentes. | No Funcional | Caja Negra | Escalabilidad | Prueba de Escalabilidad | Escalabilidad | Simular 100 usuarios ingresando y navegando en la plataforma simultáneamente. | Simulación de múltiples usuarios. | El sistema debe responder sin interrupciones y sin afectar el rendimiento. | x |  |  |  | Resultado sin defectos
43 |  | CP-35 |  |  | Escalabilidad | Prueba de escalabilidad con 500 usuarios concurrentes | Evaluar el rendimiento del sistema con 500 usuarios concurrentes. | No Funcional | Caja Negra | Escalabilidad | Prueba de Escalabilidad | Escalabilidad | Simular 500 usuarios interactuando en la plataforma al mismo tiempo. | Simulación de 500 usuarios. | El sistema debería mantener el rendimiento aceptable sin caídas. | x |  |  |  | Resultado sin defectos
44 |  | CP-36 |  |  | Escalabilidad | Prueba de escalabilidad al cargar grandes volúmenes de datos | Evaluar el tiempo de respuesta al cargar módulos con grandes volúmenes de datos. | No Funcional | Caja Negra | Escalabilidad | Pruebas de carga | Escalabilidad | Acceder a una sección de estadísticas con una gran cantidad de datos históricos. | Sección con datos extensos. | El sistema debería responder en un tiempo razonable sin errores. | x |  |  |  | Resultado sin defectos
| CP-14 | CP-37 | Accesibilidad | Garantizar que la plataforma sea accesible para personas con discapacidades, como discapacidad auditiva, visual o motora. | Accesibilidad | Prueba de compatibilidad con lector de pantalla | Verificar que la plataforma sea completamente accesible mediante lectores de pantalla. | No Funcional | Caja Negra | Usabilidad | Pruebas de Accesibilidad | Accesibilidad | Navegar por la plataforma utilizando un lector de pantalla | Lector de pantalla configurado. | Todos los elementos de la plataforma deben ser legibles y navegables con el lector de pantalla. | x |  |  |  | Resultado sin defectos | CP-37
46 |  | CP-38 |  |  | Accesibilidad | Prueba de contraste de colores para personas con discapacidad visual | Comprobar que los colores de la plataforma cumplan con los estándares de accesibilidad para personas con discapacidad visual. | No Funcional | Caja Negra | Usabilidad | Pruebas de Accesibilidad | Accesibilidad | Evaluar el contraste de colores en la interfaz y verificar que cumpla con el estándar WCAG. | Herramienta de verificación de contraste de colores. | La interfaz debe cumplir con el contraste mínimo requerido. | x |  |  |  | Resultado sin defectos | CP-38
| CP-15 | CP-39 | Compatibilidad del Navegador | Garantizar que la plataforma sea compatible con una variedad de navegadores web populares. | Compatibilidad | Compatibilidad en Google Chrome | Verificar que la plataforma funcione correctamente en Google Chrome. | No Funcional | Caja Negra | Compatibilidad | Prueba de compatibilidad | Compatibilidad | Acceder a la plataforma desde Google Chrome y probar todas las funcionalidades. | Google Chrome (última versión). | Todas las funcionalidades deben ser operativas sin problemas de visualización o funcionalidad. | x |  |  |  | Resultado sin defectos | CP-39
|  | CP-40 |  |  | Compatibilidad | Compatibilidad en Mozilla Firefox | Verificar el funcionamiento de la plataforma en Mozilla Firefox. | No Funcional | Caja Negra | Compatibilidad | Prueba de compatibilidad | Compatibilidad | Navegar en la plataforma usando Mozilla Firefox y comprobar el rendimiento y visualización. | Mozilla Firefox (última versión). | La plataforma debe funcionar correctamente y mostrarse sin problemas. | x |  |  |  | Resultado sin defectos | CP-40
|  | CP-41 |  |  | Compatibilidad | Compatibilidad en Safari (MacOS) | Validar el correcto funcionamiento de la plataforma en Safari. | No Funcional | Caja Negra | Compatibilidad | Prueba de compatibilidad | Compatibilidad | Probar todas las funcionalidades de la plataforma en Safari. | Safari en MacOS. | La interfaz y funcionalidades deben operar sin inconvenientes en Safari. | x |  |  |  | Resultado sin defectos | CP-41
| CP-16 | CP-42 | Optimización Móvil | Garantizar que la plataforma ofrezca una experiencia de usuario óptima en dispositivos móviles y tabletas. | Optimización Móvil | Visualización en pantallas móviles | Comprobar que la plataforma se visualice adecuadamente en pantallas de dispositivos móviles. | No Funcional | Caja Negra | Usabilidad | Prueba de compatibilidad | Usabilidad | Acceder a la plataforma desde un teléfono móvil y verificar la disposición y legibilidad de los elementos. | eléfono móvil (varios modelos). | La plataforma debe ser completamente accesible y fácil de leer en pantallas pequeñas. | x |  |  |  | Resultado sin defectos | CP-42, 43, 44
|  | CP-43 |  |  | Optimización Móvil | Comprobación de carga en dispositivos móviles | Verificar que la plataforma cargue rápidamente en dispositivos móviles. | No Funcional | Caja Negra | Rendimiento | Prueba de Desempeño | Rendimiento | Medir el tiempo de carga de la plataforma al acceder desde dispositivos móviles con diferentes redes (Wi-Fi y datos móviles). | Conexiones Wi-Fi y datos móviles (4G, 5G). | La carga de la plataforma debe completarse en un tiempo aceptable (menos de 3 segundos). | x |  |  |  | Resultado sin defectos | CP-42, 43, 44
|  | CP-44 |  |  | Optimización Móvil | Navegación en la interfaz móvil | Comprobar que la navegación en dispositivos móviles sea fácil y sin errores. | No Funcional | Caja Negra | Usabilidad | Pruebas de Usabilidad | Usabilidad | Navegar por todas las secciones de la plataforma en un dispositivo móvil. | eléfono móvil con diferentes sistemas operativos (iOS, Android). | Todas las secciones deben ser accesibles y fáciles de navegar en dispositivos móviles. | x |  |  |  | Resultado sin defectos | CP-42, 43, 44
| CP-17 | CP-45 | Mantenibilidad del Código | Garantizar que el código de la plataforma sea fácil de mantener y actualizar en el futuro. | Mantenimiento | Cumplimiento de normas de codificación | Verificar que el código fuente cumpla con las normas de codificación definidas. | No Funcional | Caja Blanca | Basada en requisitos | Estructura | Mantenibilidad | Realizar una revisión de código siguiendo las normas establecidas en el proyecto. | Normas de codificación del proyecto. | El código debe cumplir con todas las normas de codificación para facilitar su mantenimiento. | x |  |  |  | Resultado sin defectos | CP-45, 46, 47
|  | CP-46 |  |  | Mantenimiento | Estructura modular del código | Evaluar que el código esté estructurado en módulos bien definidos. | No Funcional | Caja Blanca | Basada en escenarios | Estructura | Mantenibilidad | Revisar el código para asegurar que cada módulo tiene una función específica y no está excesivamente acoplado con otros módulos. | Repositorio de código del proyecto. | El código debe estar modularizado para facilitar futuras modificaciones. | x |  |  |  | Resultado sin defectos
|  | CP-47 |  |  | Mantenimiento | Documentación de funciones y métodos | Verificar que cada función y método del código esté debidamente documentado. | No Funcional | Caja Blanca | Basada en requisitos | Prueba de Documentación | Mantenibilidad | Revisar la documentación de cada función y método para asegurar que describe su propósito, parámetros y retornos. | Documentación y comentarios en el código. | Cada función y método debe estar completamente documentado. | x |  |  |  | Resultado sin defectos
| CP-18 | CP-48 | Privacidad de los Usuarios | Garantizar la privacidad de la información del usuario y cumplir con regulaciones de privacidad de datos. | Privacidad | ncriptación de datos sensibles | Verificar que los datos personales de los usuarios estén encriptados durante la transmisión y el almacenamiento. | No Funcional | Caja Negra | Seguridad | Prueba de Seguridad | Seguridad | Inspeccionar el flujo de datos para asegurar el uso de HTTPS y el cifrado en la base de datos. | Información personal de prueba. | Los datos deben estar encriptados y ser ilegibles en caso de un acceso no autorizado. | x |  |  |  | Resultado sin defectos | CP-48
|  | CP-49 |  |  | Privacidad | Acceso restringido a datos sensibles | Asegurar que solo los usuarios autorizados puedan acceder a la información confidencial. | No Funcional | Caja Negra | Seguridad | Prueba de Seguridad | Seguridad | Intentar acceder a datos sensibles sin la autorización adecuada y verificar los permisos de usuario. | Intentos de acceso no autorizado. | El sistema debe bloquear el acceso a usuarios no autorizados. | x |  |  |  | Resultado sin defectos | CP-49
|  | CP-50 |  |  | Privacidad | Cumplimiento de políticas de privacidad | Verificar que el sistema cumpla con las políticas de privacidad y protección de datos del usuario. | No Funcional | Caja Negra | Basada en requisitos | Prueba de Seguridad | Seguridad | Revisar la política de privacidad y realizar una auditoría para asegurar el cumplimiento de las normativas. | Documentación de políticas de privacidad. | El sistema debe cumplir completamente con la política de privacidad. | x |  |  |  | Resultado sin defectos | CP-50
| CP-19 | CP-51 | Estabilidad del Sistema | Garantizar que la plataforma sea estable y esté libre de errores. | Estabilidad | Prueba de estabilidad bajo carga | Evaluar que el sistema se mantenga estable bajo una carga de usuarios simultáneos. | No Funcional | Caja Negra | Rendimiento | Prueba de Desempeño | Estabilidad | Simular la interacción de múltiples usuarios simultáneamente en la plataforma. | Simulación de carga. | El sistema debe mantenerse estable y responder adecuadamente sin caídas. | x |  |  |  | Resultado sin defectos
|  | CP-52 |  |  | Estabilidad | Prueba de estabilidad durante operaciones intensivas | Verificar que el sistema permanezca estable durante operaciones intensivas como generación de estadísticas. | No Funcional | Caja Negra | Rendimiento | Prueba de Desempeño | Estabilidad | Realizar una operación intensiva repetidamente y monitorear la respuesta del sistema. | Datos para generación de estadísticas. | El sistema debe mantenerse operativo sin interrupciones. | x |  |  |  | Resultado sin defectos
|  | CP-53 |  |  | Estabilidad | Monitoreo de estabilidad después de cambios | Verificar que el sistema siga siendo estable después de cambios o actualizaciones. | No Funcional | Caja Negra | Confirmación y Regresión | Prueba de regresión | Estabilidad | Realizar pruebas de regresión después de aplicar un cambio importante en el sistema. | Funcionalidades principales. | El sistema debe mantener su estabilidad después de los cambios. | x |  |  |  | Resultado sin defectos
| CP-20 | CP-54 | Requisitos de Ancho de Banda | Optimizar el uso de ancho de banda para garantizar una experiencia fluida incluso en conexiones de Internet lentas. | Ancho de banda | Consumo de ancho de banda en visualización de videos | Verificar que la visualización de videos no consuma un ancho de banda excesivo. | No Funcional | Caja Negra | Rendimiento | Prueba de Desempeño | Eficiencia | Reproducir un video en la plataforma y medir el consumo de ancho de banda. | Video de prueba en la plataforma. | El consumo de ancho de banda debe estar optimizado para no afectar negativamente a los usuarios con conexiones de baja velocidad. | x |  |  |  | Resultado sin defectos | CP-54
|  | CP-55 |  |  | Ancho de banda | Optimización de recursos gráficos en dispositivos móviles | Verificar que los elementos gráficos en dispositivos móviles consuman un ancho de banda adecuado. | No Funcional | Caja Negra | Usabilidad | Pruebas de Accesibilidad | Eficiencia | Acceder a la plataforma desde un dispositivo móvil y medir el ancho de banda consumido. | Imágenes y gráficos de prueba. | Los gráficos deben estar optimizados para consumir el menor ancho de banda posible sin comprometer la calidad. | x |  |  |  | Resultado sin defectos | CP-55
|  | CP-56 |  |  | Ancho de banda | Optimización de carga de página en conexiones lentas | Comprobar que la plataforma cargue correctamente en conexiones de baja velocidad. | No Funcional | Caja Negra | Rendimiento | Prueba de Desempeño | Eficiencia | Acceder a la plataforma utilizando una conexión de baja velocidad y medir el tiempo de carga. | Simulación de conexión de baja velocidad. | La página debe cargarse correctamente en un tiempo aceptable. | x |  |  |  | Resultado sin defectos | CP-56
| CP-21 | CP-57 | Carga de Página | Garantizar que las páginas de la plataforma carguen completamente en un tiempo razonable. | Tiempo de carga | Tiempo de carga en página de inicio | Verificar que la página de inicio cargue en menos de 3 segundos. | No Funcional | Caja Negra | Rendimiento | Prueba de Desempeño | Rendimiento | Medir el tiempo de carga de la página de inicio en diferentes navegadores. | Navegadores comunes (Chrome, Firefox, Edge). | La página de inicio debe cargarse en menos de 3 segundos en todos los navegadores. | x |  |  |  | Resultado sin defectos | CP-57
|  | CP-58 |  |  | Tiempo de carga | Tiempo de carga en páginas con contenido multimedia | Evaluar el tiempo de carga en páginas que incluyen videos e imágenes. | No Funcional | Caja Negra | Rendimiento | Prueba de Desempeño | Rendimiento | Acceder a una página de la plataforma con contenido multimedia y medir el tiempo de carga. | Página con videos e imágenes de alta calidad. | La carga debe completarse en un tiempo aceptable sin afectar la experiencia del usuario. | x |  |  |  | Resultado sin defectos | CP-58
| CP-22 | CP-59 | Respaldo de Datos | Realizar copias de seguridad automáticas de la base de datos de la plataforma para proteger contra la pérdida de datos. | Respaldo y Recuperación | Frecuencia de respaldo de datos | Verificar que se realicen respaldos automáticos de la base de datos a intervalos regulares. | No Funcional | Caja Blanca | Basada en requisitos | Prueba de Seguridad | Seguridad | Revisar la configuración del sistema para comprobar la frecuencia de los respaldos. | Configuración del sistema. | El sistema debe realizar respaldos automáticos a intervalos definidos. | x |  |  |  | Resultado sin defectos | CP-59, 60, 61
|  | CP-60 |  |  | Respaldo y Recuperación | Integridad de los datos en los respaldos | Comprobar que los respaldos de la base de datos contengan datos completos e integrales. | No Funcional | Caja Negra | Seguridad | Prueba de Seguridad | Seguridad | Restaurar un respaldo de la base de datos y verificar la integridad de los datos. | Copia de un respaldo reciente. | El respaldo debe restaurar todos los datos sin pérdida. | x |  |  |  | Resultado sin defectos
|  | CP-61 |  |  | Respaldo y Recuperación | Verificación de restauración de datos | Asegurarse de que los datos respaldados se puedan restaurar correctamente. | No Funcional | Caja Negra | Seguridad | Prueba de Seguridad | Seguridad | Realizar una prueba de restauración utilizando un respaldo. | Respaldo de datos del sistema. | Los datos deben restaurarse completamente y sin errores. | x |  |  |  | Resultado sin defectos
| CP-23 | CP-62 | Cumplimiento de Estándares Web | Garantizar que el código de la plataforma cumpla con estándares de codificación web como HTML5 y CSS3. | Estándares Web | Validación de código HTML y CSS | Verificar que el código HTML y CSS de la plataforma cumpla con los estándares web. | No Funcional | Caja Blanca | Basada en requisitos | Pruebas de Usabilidad | Compatibilidad | Utilizar una herramienta de validación para verificar el código HTML y CSS. | Código fuente del sitio web. | El código HTML y CSS debe cumplir con los estándares de W3C. | x |  |  |  | Resultado sin defectos | CP-62
| CP-24 | CP-63 | Usabilidad | Garantizar que la plataforma sea intuitiva y fácil de usar para los usuarios. | Usabilidad | Facilidad de Navegación | Verificar que los usuarios puedan navegar fácilmente entre las diferentes secciones de la plataforma. | No Funcional | Caja Negra | Usabilidad | Pruebas de Usabilidad | Usabilidad | Realizar una prueba de navegación guiada con usuarios de prueba y registrar sus comentarios. | Usuarios de prueba con diferentes niveles de experiencia en el uso de plataformas web. | Los usuarios deben poder navegar sin dificultad, y encontrar las opciones principales de manera intuitiva. | x |  |  |  | Resultado sin defectos | CP-63, 64, 65
|  | CP-64 |  |  | Usabilidad | Tiempo de Aprendizaje | Evaluar el tiempo necesario para que un usuario promedio aprenda a usar las funciones básicas. | No Funcional | Caja Negra | Usabilidad | Pruebas de Usabilidad | Usabilidad | Medir el tiempo que los usuarios tardan en aprender a realizar tareas comunes en la plataforma. | Usuarios de prueba sin experiencia previa en la plataforma. | El tiempo de aprendizaje debe ser corto, y los usuarios deben adaptarse a las funcionalidades rápidamente. | x |  |  |  | Resultado sin defectos
|  | CP-65 |  |  | Usabilidad | Retroalimentación Visual | Verificar que los elementos interactivos proporcionen retroalimentación visual adecuada. | No Funcional | Caja Negra | Usabilidad | Pruebas de Usabilidad | Usabilidad | Interactuar con botones, enlaces y menús para observar si hay cambios visuales que indiquen que se pueden hacer clics o están en uso. | Elementos de la interfaz como botones y enlaces. | Todos los elementos interactivos deben proporcionar retroalimentación visual para mejorar la experiencia del usuario. | x |  |  |  | Resultado sin defectos
| CP-25 | CP-66 | Documentación del Sistema | Crear y mantener documentación detallada del sistema, incluyendo manuales de usuario y documentación técnica para facilitar el mantenimiento y la comprensión del sistema. | Documentación | Documentación Técnica Completa | Verificar que exista documentación técnica que describa la arquitectura y los componentes del sistema. | No Funcional | Caja Blanca | Basada en requisitos | Prueba de Estructura | Mantenibilidad | Revisar la documentación para asegurar que contiene diagramas de arquitectura y detalles de implementación. | Documentación técnica del sistema. | La documentación técnica debe estar completa y proporcionar una descripción clara de la arquitectura del sistema. | x |  |  |  | Resultado sin defectos | CP-66
|  | CP-67 |  |  | Documentación | Manual de Usuario | Confirmar que existe un manual de usuario que explique cómo utilizar las funcionalidades principales. | No Funcional | Caja Negra | Usabilidad | Pruebas de Usabilidad | Usabilidad | Revisar el manual de usuario para verificar que cubre las funcionalidades principales de la plataforma. | Manual de usuario proporcionado. | El manual de usuario debe cubrir todas las funciones principales de la plataforma de manera clara y accesible. | x |  |  |  | Resultado sin defectos | CP-67
| CP-26 | CP-68 | Ortografía y Formato de Datos | Garantizar que el texto en la plataforma esté libre de errores ortográficos y que los datos se presenten de manera coherente y legible. | Sistema General | Ortografía Correcta en la Interfaz de Usuario | Verificar que toda la información y etiquetas de la interfaz de usuario estén libres de errores ortográficos. | No Funcional | Caja Negra | Usabilidad | Pruebas de Usabilidad | Usabilidad | Revisar todas las pantallas y secciones de la plataforma en busca de errores ortográficos. | Textos presentes en la interfaz de usuario. | No deben existir errores ortográficos en los textos visibles para el usuario. | x |  |  |  | Resultado sin defectos | CP-68
|  | CP-69 |  |  | Sistema General | Consistencia en el Formato de Datos (Nombres, Fechas y Números) | Comprobar que los datos mostrados al usuario, como nombres, fechas y números, mantengan un formato consistente en todas las secciones de la plataforma. | No Funcional | Caja Negra | Basada en escenarios | Pruebas de Usabilidad | Usabilidad | Navegar por las diferentes secciones de la plataforma y verificar que los datos se muestren con un formato consistente (por ejemplo, fechas en el formato DD/MM/AAAA). | Nombres, fechas y números en diferentes secciones de la plataforma. | Los datos deben estar formateados de manera consistente en toda la plataforma. | x |  |  |  | Resultado sin defectos | CP-69
|  | CP-70 |  |  | Sistema General | Alineación y Presentación Uniforme de los Elementos de Texto | Verificar que los elementos de texto, como encabezados, párrafos y etiquetas, estén alineados y presentados de manera uniforme. | No Funcional | Caja Negra | Usabilidad | Pruebas de Usabilidad | Usabilidad | Revisar cada pantalla y sección para asegurarse de que los elementos de texto sigan el mismo estilo, tamaño de fuente y alineación. | Encabezados, párrafos y etiquetas de texto en la plataforma. | Todos los elementos de texto deben estar alineados correctamente y presentarse de manera uniforme, sin variaciones de estilo o formato. | x |  |  |  | Resultado sin defectos | CP-70

## Matriz de Tazabilidad
Nombre proyecto | Spintech
Nombre documento | Matriz de Tazabilidad
Nombre Alumnos | Bárbara Barraza, Matias Gutierrez, Diego cortez
Fecha | 2024-11-15
| Tipo de Casos de prueba | [7 empty] | t
Requerimientos/Casos de Pruebas | Registro de usuario CP-01 | Inicio de sesión de usuario CP-02 | Explorar Cursos CP-03 | Visualización de Detalles del Curso CP-04 | Filtros por Categoría CP-05 | Visualización de Progreso del Curso CP-06 | Edición de Perfil de Usuario CP-07 | Reproducción de Videos CP-08 | Seguimiento de Certificados CP-09 | Estadísticas CP-10 | Seguridad de Datos CP-11 | Tiempo de Respuesta CP-12 | Escalabilidad CP-13 | Accesibilidad CP-14 | Compatibilidad del Navegador CP-15 | Optimización Móvil CP-16 | Mantenibilidad del Código CP-17 | Privacidad de los Usuarios CP-18 | Estabilidad del Sistema CP-19 | Requisitos de Ancho de Banda CP-20 | Carga de Página CP-21 | Respaldo de Datos CP-22 | Cumplimiento de Estándares Web CP-23 | Usabilidad CP-24 | Documentación del Sistema CP-25 | Ortografía y Formato de Datos CP-26
Registro de usuarios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Inicio de Sesión | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Explorar Cursos | X | X | X
Visualización de Detalles del Curso | X | X |  | X
Filtros por Categoría | X | X |  |  | X
Visualización de Progreso del Curso | X | X |  |  |  | X
Edición de Perfil de Usuario | X | X |  |  |  |  | X
Reproducción de Videos | X | X | [5 empty] | X
Seguimiento de Certificados | X | X | [6 empty] | X
Estadísticas | X | X | [7 empty] | X
Seguridad de Datos | [10 empty] | X
Tiempo de Respuesta | [11 empty] | X
Escalabilidad | [12 empty] | X
Accesibilidad | [13 empty] | X
Compatibilidad del Navegador | [14 empty] | X
Optimización Móvil | [15 empty] | X
Mantenibilidad del Código | [16 empty] | X
Privacidad de los Usuarios | [17 empty] | X
Estabilidad del Sistema | [18 empty] | X
Requisitos de Ancho de Banda | [19 empty] | X
Carga de Página | [20 empty] | X
Respaldo de Datos | [21 empty] | X
Cumplimiento de Estándares Web | [22 empty] | X
Usabilidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Documentación del Sistema | [24 empty] | X
Ortografía y Formato de Datos | [25 empty] | X

## Métricas
Casos de Pruebas Estándar de QA
Distribución pruebas estándar
Total Pruebas Estándar OK | 40
Total Pruebas Estándar NO CUMPLE | 0
Total Pruebas Estándar NO APLICA | 19
Distribución casos de prueba
Total casos de Prueba | 70
Total casos de Prueba OK | 64
Total casos de Prueba NO Aplica | 0
Total casos de Prueba No revisados | 6
Funcionales o No funcioanles
Funcionales | 29
No Funcional | 41
Registro de pruebas realizadas
Pruebas exitosas | 64
Pruebas defectuosas | 6
Técnicas de Prueba
Caja Blanca | 6
Caja Negra | 64
Caja Gris | 0

## Registro de Defectos (hidden)
REGISTRO DE DEFECTOS
Nombre Proyecto |  |  | Spintech
Jefe proyecto |  |  | Bárbara Barraza
Analista Testing |  |  | Matias Gutierrez
Desarrollador |  |  | Diego cortez
ID Caso Prueba | Nº Ciclo | Fecha | Módulo | Descripción Detallada | Tipo | Severidad | Estado | Observación de equipo de desarrollo

## Tipos de Pruebas (hidden)
Estrategias Pruebas | Técnicas de Prueba | Tipos de pruebas | Funcionales o No funcioanles
Tabla de de decisiones | Caja Blanca | Funcionales | Funcionales
Combinacional | Caja Negra | No funcionales | No Funcional
Equivalentes | Caja Gris | Estructura
Equivalentes/Limites |  | Estáticas
Equivalentes/Combinacionales |  | Confirmación y Regresión
Transición de estados |  | Dinámica
Exploratoria |  | Prueba de aceptación
Basada en requisitos |  | Prueba de validación
Basada en escenarios |  | Prueba de sistema
Basada en riesgos |  | Prueba de regresión
Interfaz |  | Prueba de compatibilidad
Seguridad |  | Prueba de Seguridad
Desempeño |  | Prueba de Desempeño
Rendimiento |  | Prueba de Escalabilidad
Escalabilidad |  | Pruebas de Accesibilidad
Usabilidad |  | Pruebas de carga
Compatibilidad |  | Pruebas de Usabilidad
Funcionalidad |  | Prueba de Documentación
Confirmación y Regresión |  | Prueba de Estructura
Prueba de Mantenibilidad

## Tipo de Severidad (hidden)
Severidad | Tipo
Critico | Documentación
Grave | Sintaxis
Medio | Interfaz
Leve | Ambiente
Observación | Datos
Mejora | Sistema
Funcionalidad
Estado
Reportado
Abierto
Asignado
Corregido
Rechazado
Postergado
Reabierto
Cerrado