## Hoja 1
Diccionario EDT
ID | Nombre de la Actividad | Descripción
Fase 1: Iniciación
1.1 | Acta de Constitución del Proyecto | Creación del documento oficial que define objetivos, alcance y responsables del proyecto.
1.2 | Recolección de Información de Requerimientos | Recopilar la información necesaria para determinar las necesidades de accesibilidad de la plataforma.
1.3 | Definición de Hitos y Tiempos (EDT) | Crear la Estructura de Desglose de Trabajo y definir los hitos clave del proyecto.
Fase 2: Planificación
2.1 | Elaboración de la Carta Gantt | Desarrollar un cronograma detallado que describa las fases del proyecto y el tiempo de ejecución.
2.2 | Matriz de Riesgos | Identificar los riesgos potenciales y definir las estrategias para mitigarlos.
2.3 | Definición de Responsabilidades RACI | Asignar responsabilidades a cada miembro del equipo.
Fase 3: Desarrollo e Implementación
3.1 | Configuración del Entorno de Desarrollo | Configurar el entorno con todas las herramientas y frameworks necesarios para el desarrollo.
3.2 | Desarrollo de los Módulos de Accesibilidad | Desarrollar los módulos de accesibilidad para personas con discapacidades (lectores de pantalla, etc.).
3.3 | Integración de Herramientas de Accesibilidad | Integrar las herramientas de accesibilidad desarrolladas en la plataforma.
Fase 4: Pruebas y Control de Calidad
4.1 | Pruebas de Funcionalidad y Accesibilidad | Realizar pruebas para asegurar que la plataforma cumple con los requisitos de accesibilidad.
4.2 | Ajustes Basados en Feedback de Pruebas | Ajustar la plataforma con base en los resultados obtenidos de las pruebas.
4.3 | Pruebas Finales con Usuarios Reales | Realizar pruebas finales con usuarios reales para verificar el funcionamiento correcto.
Fase 5: Documentación y Cierre
5.1 | Elaboración de la Documentación Técnica | Crear la documentación técnica que describa la arquitectura, componentes y funcionamiento del sistema.
5.2 | Manual de Usuario y Administrador | Elaborar los manuales de usuario y administrador que expliquen cómo usar la plataforma.
5.3 | Plan de Capacitación | Diseñar un plan de capacitación para formar a los usuarios y administradores en el uso del sistema.
5.4 | Cierre del Proyecto y Entrega Final | Realizar el cierre formal del proyecto, verificando que todos los entregables han sido completados y se entregan correctamente al cliente.
Fase 6: Soporte Post-Implementación
6.1 | Resolución de Problemas y Soporte Técnico | Brindar soporte técnico y solucionar cualquier problema que ocurra después del lanzamiento del sistema.
6.2 | Actualizaciones y Mantenimiento de la Plataforma | Mantener la plataforma actualizada y realizar mejoras regulares para garantizar su correcto funcionamiento.