## Hoja1
Plantilla de Riesgos del RBS
Nº | Categoria | Area | Riesgo | Descripcion | Probabilidad | Impacto | Calificacion Riesgo | Color | Estrategia | Plan de Acción | Responsable
1 | Riesgos del proyecto | Gestión del proyecto | Mala planificación de tiempos. |  | 3 | 3 | 9 |  | Mitigación | Revisión semanal del cronograma y ajustes oportunos. | Gerente de Proyecto
|  |  | Falta de asignación de recursos. |  | 2 | 3 | 6 |  | Transferencia | Identificación de recursos adicionales y replanificación. | Gerente de Recursos
|  |  | Desviaciones en los hitos del proyecto. |  | 1 | 3 | 3 |  | Aceptación | Monitoreo constante y manejo de expectativas de los stakeholders. | Gerente de Proyecto
|  | Recursos humanos | Falta de personal capacitado. |  | 2 | 3 | 6 |  | Mitigación | Implementar un plan de capacitación antes de iniciar las fases críticas del proyecto. | Gerente de Recursos Humanos
|  |  | Alta rotación de personal. |  | 3 | 2 | 6 |  | Mitigación | Crear un programa de incentivos y retención para la clave personal. | Recursos Humanos
|  |  | Baja motivación y rendimiento del equipo. |  | 2 | 2 | 4 |  | Mitigación | Realizar evaluaciones de clima organizacional y charlas motivacionales. | Líder del equipo y Gerente de RRHH
|  | Alcance | Cambios frecuentes en los requerimientos. |  | 3 | 3 | 9 |  | Mitigación | Definir un proceso de control de cambios estricto y validar los requerimientos con los interesados ​​al inicio del proyecto. | Gerente de Proyecto
|  |  | Falta de definición clara de los objetivos del proyecto. |  | 2 | 3 | 6 |  | Mitigación | Involucrar a los interesados ​​desde el principio para clarificar y documentar los objetivos y expectativas. | Analista de Requerimientos
|  |  | Desalineación entre el alcance y los recursos disponibles. |  | 2 | 2 | 4 |  | Mitigación | Revisar periódicamente los recursos y ajustar el alcance según disponibilidad. | Gerente de Proyecto
|  | Cronograma | Retrasos en la entrega de hitos clave. |  | 3 | 3 | 9 |  | Mitigación | Realizar un monitoreo constante del cronograma y realizar ajustes proactivos si se identifican posibles retrasos. | Gerente de Proyecto
|  |  | Dependencia crítica de entregables de terceros. |  | 3 | 2 | 6 |  | Transferencia | Establecer acuerdos claros con los proveedores y realizar revisiones periódicas de su avance. | Coordinador de Probado
|  |  | Estimaciones inadecuadas de tiempo para las tareas. |  | 2 | 3 | 6 |  | Mitigación | Involucrar a los equipos técnicos en el proceso de estimación y realizar revisiones iterativas del cronograma. | Gerente de Proyecto
|  | Costos y presupuesto | Incremento inesperado en los costos del proyecto. |  | 3 | 3 | 9 |  | Mitigación | Monitoreo constante del presupuesto y control de gastos, incluyendo la creación de un fondo de reserva. | Gerente Financiero
|  |  | Falta de fondos suficientes para completar el proyecto. |  | 2 | 3 | 6 |  | Transferencia | Revisar continuamente la disponibilidad de fondos y buscar financiamiento adicional en caso necesario. | Gerente de Finanzas
|  |  | Fluctuación en los precios de los insumos o servicios adquiridos. |  | 2 | 2 | 4 |  | Aceptación | Establecer contratos de precios fijos con los proveedores y analizar el mercado regularmente. | Coordinador de Adquisiciones
|  | Comunicaciones | Falta de comunicación efectiva entre los miembros del equipo del proyecto. |  | 3 | 2 | 6 |  | Mitigación | Implementar reuniones periódicas, utilizar herramientas de gestión de proyectos y establecer canales de comunicación claros. | Gerente de Proyecto
|  |  | Retrasos en la comunicación de cambios importantes en el proyecto. |  | 2 | 3 | 6 |  | Mitigación | Cree un plan de comunicaciones que incluya notificaciones inmediatas de cambios y actualizaciones críticas. | Coordinador de Comunicaciones
|  |  | Información mal interpretada o incompleta entre los stakeholders. |  | 2 | 2 | 4 |  | Mitigación | Asegurar que toda la información importante sea documentada claramente y comunicada a todos los interesados ​​mediante un sistema centralizado. | Gerente de Comunicaciones
|  | Calidad | Errores en la implementación del sistema debido a una falta de revisión adecuada. |  | 2 | 3 | 6 |  | Mitigación | Implementar revisiones continuas del código, pruebas automáticas y manuales antes de cada entrega. | Líder de QA
|  |  | Falta de cumplimiento con los estándares de calidad definidos. |  | 2 | 3 | 6 |  | Mitigación | Establecer un control estricto de calidad con auditorías internas periódicas y seguimiento de métricas de calidad. | Responsable de Calidad
|  |  | Retrasos en la identificación y corrección de errores críticos. |  | 3 | 2 | 6 |  | Mitigación | Establecer ciclos de pruebas regulares y rápidas con herramientas de pruebas automatizadas para la detección temprana de errores. | Equipo de QA
|  | Adquisiciones | Proveedores externos no cumplen con los plazos establecidos. |  | 3 | 3 | 9 |  | Mitigación | Establecer cláusulas de penalización en los contratos por retrasos y tener proveedores alternativos identificados. | Responsable de Adquisiciones
|  |  | Cambios en los costos de adquisición de software o herramientas. |  | 2 | 3 | 6 |  | Mitigación | Negociar contratos a precio fijo y realizar seguimiento continuo de los proveedores para identificar cambios en los costos. | Responsable de Adquisiciones
|  |  | Falta de disponibilidad de productos o serv. |  | 2 | 2 | 4 |  | Mitigación | Mantener inventarios mínimos de seguridad y establecer tiempos de entrega adecuados en los contratos. | Responsable de Logística
|  | Interesados | Falta de compromiso por parte de los interesados ​​clave. |  | 3 | 3 | 9 |  | Mitigación | Involucrar a los interesados ​​desde las primeras etapas del proyecto, manteniéndolos informados y ofreciendo sesiones de seguimiento periódicas. | Gerente de Proyecto
|  |  | Cambios frecuentes en los requisitos por parte de los interesados. |  | 3 | 2 | 6 |  | Mitigación | Establecer un proceso formal de control de cambios y gestionar las expectativas de los interesados ​​mediante acuerdos claros desde el inicio del proyecto. | Gerente de Proyecto
|  |  | Poca participación de los interesados ​​en las revisiones y aprobaciones del proyecto |  | 2 | 3 | 6 |  | Mitigación | Planificar reuniones de seguimiento periódicas, asegurando que los interesados ​​clave tengan un papel activo en la toma de decisiones críticas del proyecto. | Gerente de Proyecto
2 | Riesgos del Sistema de Aprendizaje | Funcionalidad del sistema | Funcionalidades clave no implementadas o mal diseñadas. |  | 2 | 3 | 6 |  | Mitigación | Realizar revisiones detalladas de los requisitos funcionales y realizar pruebas exhaustivas durante el ciclo de desarrollo para garantizar que todas las funcionalidades clave sean implementadas correctamente. | Equipo de Desarrollo
|  |  | La plataforma no es intuitiva ni fácil de usar para los usuarios finales. |  | 3 | 2 | 6 |  | Mitigación | Realizar pruebas de usabilidad con usuarios finales y ajustar la interfaz de acuerdo a los comentarios recibidos para garantizar una experiencia de usuario fluida. | Equipo de UX/UI
|  |  | Integración defectuosa con otras plataformas o herramientas externas. |  | 2 | 3 | 6 |  | Mitigación | Planificar y ejecutar pruebas de integración con todas las herramientas externas y asegurar que las APIs y otros puntos de integración funcionen correctamente antes del lanzamiento. | Equipo de Desarrollo
|  | Rendimiento y escalabilidad | Rendimiento insuficiente durante picos de carga, afectando la experiencia del usuario. |  | 2 | 3 | 6 |  | Mitigación | Realizar pruebas de carga y estrés en diferentes etapas del desarrollo para asegurar que la plataforma mantenga un rendimiento óptimo bajo alta demanda. Responsable: Equipo de Desarrollo | Equipo de Desarrollo
|  |  | Escalabilidad limitada que impida la expansión del sistema a más usuarios. |  | 2 | 3 | 6 |  | Mitigación | Diseñar la arquitectura de la plataforma con un enfoque modular y escalable, utilizando servicios en la nube para ajustar la capacidad del sistema según sea necesario. | Equipo de Arquitectura
|  |  | Tiempos de respuesta elevados que afecten la usabilidad del sistema. |  | 3 | 2 | 6 |  | Mitigación | Optimizar las consultas a la base de datos, el código backend y la distribución de los recursos del servidor para garantizar tiempos de respuesta rápidos. | Equipo de Desarrollo y Base de Datos
|  | Seguridad de datos | Acceso no autorizado a información sensible de los usuarios. |  | 2 | 3 | 6 |  | Mitigación | Implementar políticas de autenticación robustas, encriptación de datos tanto en tránsito como en reposo, y asegurar que solo el personal autorizado tenga acceso a los datos sensibles. | Equipo de Seguridad
|  |  | Fuga de datos por vulnerabilidades en el sistema. |  | 2 | 3 | 6 |  | Mitigación | Realizar auditorías de seguridad periódicas, implementar pruebas de penetración y aplicar parches de seguridad de manera oportuna para proteger el sistema contra vulnerabilidades. | Responsable de Seguridad Informática
|  |  | Pérdida de datos críticos debido a fallos en el sistema o ataques cibernéticos. |  | 2 | 3 | 6 |  | Mitigación | Implementar sistemas de copias de seguridad automáticas y un plan de recuperación ante desastres para restaurar los datos de manera rápida y eficiente en caso de pérdida. | Equipo de TI y Seguridad
|  | Mantenimiento y soporte | Incapacidad para realizar un mantenimiento adecuado del sistema debido a falta de documentación o recursos. |  | 2 | 3 | 6 |  | Mitigación | Asegurarse de que todo el código y las configuraciones del sistema estén documentados de manera clara y detallada. Asignar personal adecuado y capacitado para el mantenimiento continuo. | Equipo de Desarrollo y Documentación
|  |  | Falta de soporte adecuado para los usuarios tras la implementación, lo que afecta la operatividad del sistema. |  | 3 | 2 | 6 |  | Mitigación | Establecer un plan de soporte post-implementación con horarios y canales de soporte definidos (correo, teléfono, chat). Capacitar a los usuarios y equipos de soporte para manejar problemas comunes y consultas. | Equipo de Soporte Técnico
|  |  | Actualizaciones del sistema que introduzcan nuevas fallas o problemas de compatibilidad. |  | 2 | 3 | 6 |  | Mitigación | Implementar un ciclo de pruebas exhaustivo antes de cualquier actualización. Planificar ventanas de mantenimiento programadas para evitar tiempos de inactividad inesperados. | Equipo de Desarrollo y Mantenimiento
|  | Capacitación | Falta de capacitación adecuada para los usuarios finales, lo que genera confusión en el uso del sistema. |  | 3 | 2 | 6 |  | Mitigación | Desarrollar un plan de capacitación estructurado, que incluya manuales de usuario, tutoriales en video y sesiones de formación presenciales o virtuales. Asegurar que todos los usuarios reciban capacitación antes de la implementación. | Equipo de Capacitación y Recursos Humanos
|  |  | Los usuarios clave no aprovechan al máximo las funcionalidades del sistema por falta de comprensión técnica. |  | 2 | 3 | 6 |  | Mitigación | Implementar un programa de seguimiento después de la capacitación inicial para aclarar dudas y mejorar el dominio de las funcionalidades clave del sistema. | Líderes de Capacitación
|  |  | Rotación de personal que afecta el uso continuo del sistema por falta de formación del nuevo personal. |  | 3 | 2 | 6 |  | Mitigación | Crear un proceso de inducción y capacitación para nuevos empleados que cubra el uso del sistema. Mantener actualizados los materiales de capacitación para facilitar el entrenamiento del personal entrante. | Recursos Humanos y Soporte Técnico
|  | Interfaz de usuario | La interfaz de usuario no es intuitiva, lo que provoca frustración en los usuarios y afecta su adopción. |  | 2 | 3 | 6 |  | Mitigación | Realizar pruebas de usabilidad durante la fase de desarrollo y ajustar la interfaz según los comentarios recibidos. Implementar un diseño centrado en el usuario que facilite la navegación y el uso de las funciones principales. | Equipo de Diseño UX/UI
|  |  | Falta de accesibilidad en la interfaz para usuarios con discapacidades, lo que limita su experiencia de uso. |  | 2 | 3 | 6 |  | Mitigación | Incorporar pautas de accesibilidad web (WCAG) y realizar auditorías de accesibilidad para garantizar que la interfaz sea usable por personas con diversas discapacidades. Implementar características como lectura de pantalla, compatibilidad con teclados y modos de alto contraste. | Equipo de Accesibilidad y UX/UI
|  |  | Problemas de compatibilidad de la interfaz de usuario en diferentes dispositivos y navegadores. |  | 3 | 2 | 6 |  | Mitigación | Implementar un diseño responsivo que se adapte automáticamente a diferentes tamaños de pantalla. Realizar pruebas en múltiples dispositivos y navegadores para asegurar la compatibilidad y la funcionalidad correcta en todas las plataformas. | Equipo de Desarrollo y QA
|  | Disponibilidad | Interrupciones del servicio debido a fallos en el servidor o infraestructura, afectando la disponibilidad del sistema. |  | 2 | 3 | 6 |  | Mitigación | Implementar una infraestructura redundante con servidores de respaldo y sistemas de recuperación ante desastres. Monitorear el rendimiento del sistema en tiempo real para detectar y corregir fallos antes de que afecten a los usuarios. | Equipo de Infraestructura y TI
|  |  | Mantenimiento no planificado que causa tiempos de inactividad inesperados, afectando la continuidad del servicio. |  | 3 | 2 | 6 |  | Mitigación | Planificar mantenimientos regulares y notificar con anticipación a los usuarios sobre posibles tiempos de inactividad. Implementar una ventana de mantenimiento establecida fuera de las horas pico de uso. | Equipo de Mantenimiento y Operaciones
|  |  | Fallo en la conectividad a internet, lo que interrumpe el acceso al sistema para los usuarios. |  | 2 | 3 | 6 |  | Mitigación | Proporcionar soporte para conexiones intermitentes mediante almacenamiento en caché y funcionalidad offline en la medida de lo posible. Contar con un proveedor de respaldo de servicios de internet para evitar interrupciones prolongadas. | Equipo de Redes y TI
|  | Adaptabilidad | Dificultad para adaptar el sistema a nuevas necesidades de los usuarios o cambios en los requerimientos. |  | 2 | 3 | 6 |  | Mitigación | Diseñar el sistema utilizando principios de arquitectura modular que permitan realizar modificaciones sin afectar la funcionalidad principal. Implementar una estrategia de actualización regular que permita incorporar nuevas características de forma eficiente. | Equipo de Desarrollo
|  |  | Incompatibilidad con futuras tecnologías, lo que dificulta la integración de nuevas herramientas o servicios. |  | 2 | 3 | 6 |  | Mitigación | Mantener el sistema actualizado con estándares abiertos y buenas prácticas de desarrollo para facilitar la integración con tecnologías emergentes. Realizar evaluaciones periódicas de tecnología para asegurar la compatibilidad futura. | Equipo de Desarrollo y Arquitectura de Software
|  |  | Los cambios en las regulaciones o normativas afectan la capacidad del sistema para cumplir con los requisitos legales. |  | 1 | 3 | 3 |  | Mitigación | Mantenerse actualizado con las normativas vigentes a través de un seguimiento continuo de las leyes aplicables al sistema. Implementar actualizaciones rápidas cuando se produzcan cambios regulatorios para asegurar el cumplimiento. | Equipo de Cumplimiento y Legal
|  | Cumplimiento Normativo | Incumplimiento de normativas de protección de datos (como la GDPR), lo que podría generar sanciones legales. |  | 2 | 3 | 6 |  | Mitigación | Implementar políticas de privacidad estrictas, encriptación de datos y gestión adecuada del consentimiento de los usuarios. Asegurarse de que el sistema cumpla con las regulaciones de protección de datos mediante auditorías de seguridad regulares. | Equipo Legal y de Seguridad de Datos
|  |  | Falta de cumplimiento con normativas de accesibilidad (como la WCAG), lo que podría limitar el uso del sistema por personas con discapacidades y generar problemas legales. |  | 3 | 2 | 6 |  | Mitigación | Realizar auditorías de accesibilidad y adaptar el sistema a las normativas WCAG para garantizar que sea usable por personas con diversas discapacidades. Integrar herramientas de accesibilidad como lectores de pantalla y teclados accesibles. | Equipo de Accesibilidad y UX/UI
|  |  | Cambios en las normativas locales o internacionales que afecten los requisitos legales del sistema. |  | 1 | 3 | 3 |  | Mitigación | Mantener una vigilancia constante sobre las normativas aplicables al sistema en los diferentes países donde se utilice. Implementar un sistema de actualización rápida que permita realizar modificaciones en caso de cambios regulatorios. | Equipo Legal y de Cumplimiento
3 | Riesgos de Adopción del Sistema | Aceptación del Sistema | Baja aceptación del sistema por parte de los usuarios debido a la falta de familiaridad o resistencia al cambio. |  | 3 | 2 | 6 |  | Mitigación | Implementar una estrategia de formación integral para los usuarios finales, incluyendo tutoriales, guías de uso y soporte técnico constante durante las primeras semanas de uso del sistema. Ofrecer capacitaciones periódicas y soporte personalizado. | Equipo de Capacitación y Soporte Técnico
|  |  | Falta de adecuación del sistema a las necesidades reales de los usuarios, lo que afectaría la satisfacción y el uso a largo plazo. |  | 2 | 3 | 6 |  | Mitigación | Realizar estudios de usuario y pruebas piloto antes de la implementación completa para ajustar el sistema según las expectativas y necesidades reales de los usuarios. Obtener retroalimentación constante y hacer ajustes basados en los comentarios. | Equipo de Desarrollo y UX/UI
|  |  | Elevada curva de aprendizaje para el uso del sistema, lo que podría generar frustración y baja adopción por parte de los usuarios. |  | 2 | 2 | 4 |  | Mitigación | Diseñar una interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar, con un enfoque en la usabilidad. Proporcionar materiales de aprendizaje sencillos, como videos instructivos y guías interactivas para ayudar a los usuarios a familiarizarse rápidamente con el sistema. | Equipo de UX/UI y Soporte Técnico
|  | Cambio | Resistencia al cambio por parte de los usuarios que prefieren los métodos tradicionales de aprendizaje en lugar de una plataforma digital. |  | 3 | 2 | 6 |  | Mitigación | Realizar talleres y sesiones de demostración para familiarizar a los usuarios con los beneficios y el funcionamiento del sistema. Ofrecer incentivos y recompensas para fomentar la participación activa en la adopción del nuevo sistema. | Equipo de Gestión del Cambio y Capacitación
|  |  | Inadecuada gestión del cambio, lo que podría llevar a confusión y frustración entre los usuarios durante la transición hacia el uso del sistema. |  | 2 | 3 | 6 |  | Mitigación | Implementar un plan de gestión del cambio estructurado que incluya comunicación constante, un calendario de implementación claro y soporte durante todo el proceso. Involucrar a líderes clave para guiar y apoyar a los usuarios durante la transición. | Equipo de Gestión del Cambio
|  |  | Falta de comunicación clara sobre los beneficios del nuevo sistema, lo que podría dificultar el proceso de adopción. |  | 2 | 2 | 4 |  | Mitigación | Desarrollar una campaña de comunicación efectiva que destaque los beneficios del sistema para los usuarios. Utilizar múltiples canales de comunicación, como correos electrónicos, presentaciones y seminarios web, para garantizar que los usuarios comprendan el valor del sistema. | Equipo de Comunicaciones y Gestión del Cambio
|  | Capacitación del Personal | Insuficiente capacitación del personal, lo que puede llevar a una implementación ineficaz y a errores frecuentes en el uso del sistema. |  | 3 | 3 | 9 |  | Mitigación | Establecer un programa de capacitación integral que incluya sesiones prácticas, tutoriales en línea y seguimiento post-capacitación para asegurar que todo el personal adquiera las habilidades necesarias para usar el sistema eficientemente. | Equipo de Capacitación y Soporte Técnico
|  |  | Falta de disponibilidad de tiempo por parte del personal para asistir a las capacitaciones, lo que podría afectar la calidad de aprendizaje y la adopción del sistema. |  | 2 | 3 | 6 |  | Mitigación | Crear un calendario flexible de capacitaciones que permita a los empleados acceder a ellas en diferentes horarios y formatos (presencial, en línea, grabaciones) para facilitar su participación. Proporcionar recursos adicionales para que el personal pueda ponerse al día si no puede asistir. | Equipo de Capacitación y Gestión de Recursos Humanos
|  |  | Capacitación técnica insuficiente para el equipo de soporte, lo que podría generar problemas en la resolución de incidencias y soporte a los usuarios finales. |  | 2 | 3 | 6 |  | Mitigación | Implementar capacitaciones avanzadas y especializadas para el equipo de soporte técnico, con simulaciones y escenarios de resolución de problemas. Realizar evaluaciones periódicas para asegurar que el personal técnico esté preparado para enfrentar cualquier problema relacionado con el sistema. | Equipo de Capacitación y Soporte Técnico
|  | Integración | Fallas en la integración del sistema con las plataformas existentes, lo que podría generar incompatibilidades o pérdida de datos. |  | 3 | 3 | 9 |  | Mitigación | Realizar pruebas exhaustivas de integración en un entorno controlado antes de la implementación final. Asegurarse de que los sistemas actuales estén actualizados y que existan protocolos claros para la transferencia de datos entre plataformas. Asignar recursos específicos para resolver problemas de compatibilidad de manera rápida. | Equipo de Desarrollo e Integración
|  |  | Retrasos en la integración de las distintas funcionalidades del sistema, lo que podría impactar el cronograma de lanzamiento. |  | 2 | 3 | 6 |  | Mitigación | Implementar un plan de integración por fases con hitos específicos y fechas de entrega bien definidas. Realizar reuniones de seguimiento regulares para monitorear el progreso y abordar cualquier retraso en el momento que ocurra. | Gerente de Proyecto y Equipo de Desarrollo
|  |  | Falta de interoperabilidad entre el sistema y los sistemas de terceros, lo que podría afectar la funcionalidad general. |  | 2 | 2 | 4 |  | Mitigación | Asegurarse de que las especificaciones técnicas del sistema incluyan compatibilidad con estándares comunes de interoperabilidad. Colaborar con proveedores de sistemas de terceros para realizar pruebas conjuntas y asegurar una integración fluida. | Equipo de Desarrollo y Proveedores Externos
|  | Productividad | Baja adopción del sistema debido a la resistencia al cambio por parte del personal, lo que puede impactar la productividad y eficiencia del uso del sistema. |  | 3 | 3 | 9 |  | Mitigación | mplementar una estrategia de gestión del cambio que incluya comunicación clara de los beneficios del sistema, formación práctica y soporte continuo. Involucrar a los usuarios clave desde el inicio del proyecto para que actúen como defensores del sistema dentro de sus equipos. | Gerente de Proyecto y Equipo de Recursos Humanos
|  |  | Reducción temporal en la productividad debido al tiempo necesario para que los usuarios se familiaricen con el nuevo sistema. |  | 2 | 3 | 6 |  | Aceptación | Planificar una curva de aprendizaje adecuada y ajustar las expectativas de productividad durante el periodo de transición. Proporcionar capacitación intensiva y soporte técnico disponible en todo momento para reducir el impacto. Establecer métricas para monitorear la mejora de la productividad a lo largo del tiempo. | Equipo de Capacitación y Gerente de Proyecto
|  |  | Falta de integración de las nuevas funcionalidades con los flujos de trabajo actuales, lo que podría generar ineficiencias y afectar la productividad del equipo. |  | 2 | 2 | 4 |  | Mitigación | Realizar un análisis detallado de los flujos de trabajo actuales y ajustar el diseño del sistema para que complemente y mejore estos procesos. Mantener un feedback constante con los usuarios durante la fase de pruebas para identificar cuellos de botella y realizar ajustes antes del despliegue completo. | Equipo de Desarrollo y Usuarios Clave
|  | Comunicación | Fallos en la comunicación interna durante la implementación del sistema, lo que puede generar confusión sobre el uso y los beneficios del sistema. |  | 3 | 3 | 9 |  | Mitigación | Establecer un plan de comunicación claro y detallado que incluya reuniones periódicas con los equipos, boletines informativos y canales dedicados para preguntas y respuestas. Designar un equipo de comunicación responsable de asegurar que todos los usuarios comprendan las funcionalidades y beneficios del sistema. | Gerente de Proyecto y Equipo de Comunicación
|  |  | Falta de retroalimentación efectiva de los usuarios durante las pruebas del sistema, lo que podría retrasar las mejoras necesarias antes de la implementación completa. |  | 2 | 3 | 6 |  | Mitigación | Crear canales de retroalimentación eficaces, como encuestas, entrevistas y sesiones de revisión para obtener información valiosa de los usuarios clave. Incluir en el cronograma tiempo suficiente para incorporar los ajustes basados en la retroalimentación antes de la implementación completa. | Equipo de Pruebas y Soporte
|  |  | Comunicación ineficaz con los proveedores externos del sistema, lo que podría generar retrasos en la entrega o la implementación de nuevas funcionalidades. |  | 2 | 2 | 4 |  | Mitigación | Establecer reuniones semanales con los proveedores para revisar el progreso, identificar posibles obstáculos y discutir cualquier ajuste necesario. Usar herramientas de gestión de proyectos que permitan una comunicación transparente y el seguimiento del estado de las entregas. | Gerente de Proyecto y Proveedores Externos
|  | Recurso | Escasez de recursos clave, como personal técnico especializado para el desarrollo e implementación del sistema, lo que podría retrasar el cronograma del proyecto. |  | 3 | 3 | 9 |  | Mitigación | Planificar y asignar recursos clave desde las primeras fases del proyecto. Desarrollar un plan de contingencia que incluya la capacitación de personal adicional o la contratación de recursos externos para cubrir posibles carencias. | Gerente de Proyecto y Equipo de Recursos Humanos
|  |  | Distribución ineficiente de recursos financieros, lo que podría afectar el presupuesto y limitar la implementación de todas las funcionalidades previstas del sistema. |  | 2 | 3 | 6 |  | Mitigación | Implementar un control riguroso del presupuesto con revisiones periódicas y ajustes según sea necesario. Establecer prioridades en el desarrollo de funcionalidades clave y prever un margen de reserva financiera para imprevistos. | Gerente de Proyecto y Equipo Financiero
|  |  | Falta de infraestructura tecnológica adecuada (servidores, almacenamiento en la nube, etc.) para soportar el volumen de usuarios o datos, lo que podría impactar el rendimiento del sistema. |  | 2 | 2 | 4 |  | Mitigación | Realizar un análisis técnico detallado de los requerimientos de infraestructura antes de la implementación del sistema. Establecer acuerdos con proveedores de infraestructura escalables y realizar pruebas de carga para garantizar que el sistema pueda manejar el tráfico esperado. | Equipo Técnico y Proveedores de Infraestructura
|  | Rendimiento del Usuario | Curva de aprendizaje prolongada para los usuarios, lo que podría reducir la eficiencia operativa durante la fase inicial de implementación. |  | 2 | 3 | 6 |  | Mitigación | Ofrecer sesiones de capacitación intensiva y guías de usuario detalladas para familiarizar rápidamente a los usuarios con el sistema. Crear un soporte continuo durante las primeras semanas de uso para resolver dudas o problemas en tiempo real. | Equipo de Capacitación y Soporte Técnico
|  |  | Resistencia de los usuarios a adoptar nuevas funcionalidades del sistema, lo que podría limitar el uso efectivo de todas las capacidades del sistema. |  | 3 | 2 | 6 |  | Mitigación | Involucrar a los usuarios desde las primeras fases del proyecto, como en las pruebas piloto, para aumentar su compromiso con el sistema. Recolectar retroalimentación constante y ajustar el sistema según las necesidades o preferencias de los usuarios. | Gerente de Proyecto y Equipo de Soporte
|  |  | Saturación de los usuarios por exceso de funcionalidades no esenciales, lo que podría dificultar la usabilidad y ralentizar el rendimiento general del sistema. |  | 2 | 2 | 4 |  | Mitigación | Priorizar las funcionalidades esenciales en el diseño del sistema, con la opción de activar funcionalidades adicionales conforme los usuarios se familiaricen. Evaluar el uso de interfaces simplificadas para mejorar la experiencia del usuario. | Equipo de Diseño UX/UI y Equipo Técnico
4 | Riesgos externos | Regulación | Cambios en las normativas locales o internacionales que afecten la implementación del sistema, especialmente en temas de accesibilidad para personas con discapacidades. |  | 2 | 3 | 6 |  | Mitigación | Mantener un seguimiento constante de las normativas locales e internacionales relacionadas con la accesibilidad. Establecer un equipo especializado para asegurar que el sistema cumpla con las leyes vigentes y pueda ajustarse rápidamente en caso de cambios normativos. | Equipo Legal y Gerente de Proyecto
|  |  | Retrasos en la aprobación de certificaciones o licencias necesarias para operar en diferentes jurisdicciones. |  | 2 | 2 | 4 |  | Mitigación | Iniciar el proceso de certificación desde las primeras fases del proyecto para minimizar posibles retrasos. Establecer contactos directos con las autoridades reguladoras para agilizar las aprobaciones necesarias. | Gerente de Proyecto y Equipo Legal
|  |  | Regulaciones estrictas sobre el almacenamiento de datos personales, lo que podría limitar la capacidad de la plataforma para operar en ciertas regiones. |  | 3 | 3 | 9 |  | Mitigación | Asegurarse de que la plataforma cumpla con normativas internacionales como GDPR (Reglamento General de Protección de Datos). Implementar medidas de seguridad avanzadas y políticas claras de privacidad que se ajusten a las regulaciones de cada región donde la plataforma operará. | Equipo de Seguridad de Datos y Legal
|  | Economía | Fluctuaciones económicas que afecten el presupuesto del proyecto, especialmente en la adquisición de tecnología o servicios externos. |  | 2 | 3 | 6 |  | Mitigación | Establecer contratos con precios fijos y acuerdos con proveedores para minimizar el impacto de las fluctuaciones económicas. Realizar una reserva de contingencia en el presupuesto para cubrir posibles aumentos de costos. | Equipo de Finanzas y Gerente de Proyecto
|  |  | Inflación o devaluación que impacte el poder adquisitivo del proyecto, especialmente en cuanto a herramientas de software o licencias internacionales. |  | 3 | 2 | 6 |  | Mitigación | Mantener un fondo de contingencia dentro del presupuesto para compensar posibles aumentos en los costos debido a la inflación. Evaluar proveedores alternativos y soluciones de software más económicas o de código abierto que cumplan con los requisitos del proyecto. | Equipo de Finanzas y Gerente de Adquisiciones
|  |  | Reducción en la disponibilidad de financiamiento o recursos debido a una crisis económica global o local. |  | 1 | 3 | 3 |  | Prevención | Diversificar las fuentes de financiamiento para el proyecto y establecer alianzas con instituciones que apoyen la educación inclusiva, lo que permitirá asegurar fondos adicionales en caso de una crisis económica. Monitorear regularmente la situación económica global y ajustar el plan de trabajo si es necesario. | Gerente de Proyecto y Equipo de Finanzas
|  | Tecnología | Avances tecnológicos que obsoletan rápidamente las herramientas y plataformas utilizadas en el desarrollo del proyecto. |  | 3 | 3 | 9 |  | Mitigación | Adoptar tecnologías escalables y modulares para facilitar futuras actualizaciones. Mantener un equipo actualizado en las últimas tendencias tecnológicas, participando en formaciones y conferencias, y planificar revisiones periódicas del software para adaptarse a nuevas tecnologías sin interrumpir el funcionamiento del sistema. | Gerente de Tecnología y Equipo de Desarrollo
|  |  | Dependencia de tecnologías de terceros que puedan descontinuarse o no recibir el soporte adecuado en el futuro. |  | 2 | 3 | 6 |  | Mitigación | Realizar un análisis exhaustivo de los proveedores de tecnologías externas antes de su adopción, priorizando aquellos con un historial sólido y un compromiso a largo plazo con sus productos. Establecer contratos con cláusulas de soporte a largo plazo y planificar soluciones alternativas para migrar a nuevas plataformas en caso de discontinuación. | Gerente de Adquisiciones y Equipo de TI
|  |  | Vulnerabilidades de seguridad en tecnologías emergentes utilizadas en el desarrollo del sistema. |  | 3 | 3 | 9 |  | Mitigación | Implementar un proceso de evaluación continua de la seguridad de las tecnologías utilizadas. Mantener actualizados los sistemas con los últimos parches de seguridad y realizar auditorías de seguridad periódicas para identificar y corregir posibles vulnerabilidades. | Equipo de Seguridad de la Información y Gerente de Proyecto
|  | Competencia | Aparición de nuevos competidores que ofrecerán plataformas de aprendizaje con funcionalidades más avanzadas o a menor costo, lo que podría reducir la relevancia de la plataforma. |  | 3 | 2 | 6 |  | Mitigación | Monitorear continuamente el mercado para identificar nuevos competidores y ajustar las funcionalidades de la plataforma para mantenerse competitivo. Fomentar la innovación en la plataforma con la incorporación de características diferenciadoras como accesibilidad avanzada y personalización del aprendizaje. Establecer relaciones con instituciones que respalden el uso de la plataforma. | Equipo de Estrategia y Marketing
|  |  | Competencia de grandes plataformas educativas con un mayor alcance de usuarios y recursos financieros, lo que podría limitar la adopción de la plataforma. |  | 2 | 3 | 6 |  | Prevención | Posicionar la plataforma como una solución única para personas con discapacidades, enfatizando su capacidad de personalización. Aprovechar colaboraciones con organizaciones sin fines de lucro y educativas para aumentar el alcance de la plataforma. Desarrollar campañas de marketing centradas en nichos específicos y diferenciar el valor añadido en términos de accesibilidad y atención personalizada. | Gerente de Marketing y Relaciones Públicas
|  |  | Innovaciones disruptivas en el sector de la educación que cambian las expectativas de los usuarios respecto a las plataformas de aprendizaje. |  | 3 | 3 | 9 |  | Mitigación | Adoptar un enfoque flexible y ágil en el desarrollo de la plataforma para permitir adaptaciones rápidas en caso de que surjan nuevas tendencias. Realizar estudios de mercado de periódicos para identificar cambios en las preferencias de los usuarios y ajustar la estrategia de producto en función de estos descubrimientos. | Equipo de Innovación y Gerente de Producto
|  | Proveedores | Dependencia excesiva de un único proveedor clave para la infraestructura tecnológica o servicios de soporte. |  | 3 | 3 | 9 |  | Mitigación | Diversificar los proveedores de servicios críticos para evitar la dependencia de un solo proveedor. Desarrollar relaciones con múltiples proveedores y tener contratos de respaldo para servicios de infraestructura y soporte. Establecer acuerdos de nivel de servicio (SLA) claros y detallados. | Gerente de Adquisiciones y Equipo de TI
|  |  | Retrasos o incumplimiento en la entrega de servicios o productos por parte de proveedores. |  | 2 | 3 | 6 |  | Prevención | Negociar cláusulas contractuales que incluyan penalizaciones por incumplimientos en plazos de entrega y tener un plan de contingencia para proveedores alternativos. Mantener comunicación constante y auditorías periódicas de los proveedores para asegurar el cumplimiento de los compromisos. | Gerente de Adquisiciones y Contratos
|  |  | Incrementos inesperados en los costos de los servicios o productos proporcionados por los proveedores. |  | 2 | 2 | 4 |  | Mitigación | Negociar contratos con precios fijos a largo plazo y condiciones de revisión de costos claros. Evaluar opciones para renegociar contratos en caso de cambios significativos en los costos. Establecer un presupuesto que contemple variaciones en los costos de los proveedores. | Gerente de Finanzas y Gerente de Adquisiciones
|  | Desastres Naturales | Interrupciones en la infraestructura tecnológica debido a desastres naturales como terremotos, inundaciones o incendios, que afectan la disponibilidad del sistema. |  | 2 | 3 | 6 |  | Mitigación | Implementar un sistema de respaldo en la nube para garantizar la disponibilidad de la plataforma en caso de que la infraestructura local se vea afectada por un desastre natural. Establecer centros de datos distribuidos geográficamente para asegurar la continuidad del servicio. Incluir planes de contingencia en los acuerdos con proveedores de servicios de hosting. | Gerente de TI y Administrador de Infraestructura
|  |  | Pérdida de datos críticos debido a desastres naturales, lo que afectaría la integridad y seguridad de la información almacenada. |  | 1 | 3 | 3 |  | Prevención | Realizar copias de seguridad automáticas y periódicas de los datos de los usuarios y almacenarlas en ubicaciones fuera del sitio afectado. Asegúrese de que las copias de seguridad sean verificadas periódicamente para su recuperación. Incluir procedimientos de recuperación ante desastres como parte de la planificación de la seguridad de datos. | Administrador de Bases de Datos y Gerente de TI
|  |  | Daños a la infraestructura física que resultan en la pérdida de acceso a los recursos necesarios para operar la plataforma. |  | 2 | 2 | 4 |  | Mitigación | Contratar pólizas de seguro que cubran los daños a la infraestructura física y tecnológica. Asegurar la disponibilidad de acceso remoto para el equipo de desarrollo y soporte, para que puedan continuar trabajando desde ubicaciones alternativas si la infraestructura física se ve comprometida. | Gerente de Infraestructura y Gerente de Riesgos
|  | Política | Cambios en las regulaciones gubernamentales que afectan el cumplimiento normativo del sistema, como nuevas leyes de privacidad de datos o accesibilidad. |  | 2 | 3 | 6 |  | Mitigación | Monitorear de manera constante los cambios legislativos que puedan afectar el sistema, especialmente en términos de privacidad y accesibilidad. Establecer una revisión regular de cumplimiento normativo para asegurar que el sistema esté alineado con las leyes locales e internacionales. Implementar ajustes y actualizaciones al sistema tan pronto como los cambios regulatorios que requieran. | Gerente de Cumplimiento Legal y Administrador de Seguridad de Datos
|  |  | Cambios en la política educativa que puedan afectar la adopción de la plataforma de aprendizaje personalizada. |  | 2 | 2 | 4 |  | Prevención | Mantener una relación cercana con instituciones educativas y organismos gubernamentales para estar al tanto de posibles cambios en las políticas educativas. Diseñar el sistema con la suficiente flexibilidad para ajustarse a nuevos requisitos educativos. Colaborar con expertos en educación para anticiparse a las reformas y adaptar el sistema en consecuencia. | Gerente de Relaciones Institucionales y Gerente de Producto
|  |  | Inestabilidad política que pueda generar incertidumbre en la implementación del proyecto o en la adopción de la plataforma. |  | 1 | 3 | 3 |  | Mitigación | Desarrollar planes de contingencia en caso de que la inestabilidad política afecte la financiación o el soporte institucional del proyecto. Diversificar las fuentes de financiamiento y colaboración para que el proyecto no dependa exclusivamente de un solo ente gubernamental o político. Asegurar el respaldo de instituciones educativas privadas u organizaciones internacionales en caso de dificultades políticas locales. | Director de Proyecto y Gerente de Finanzas
|  | Pandemia | Restricciones en el acceso a recursos físicos y tecnológicos debido a confinamientos o medidas de distanciamiento social. |  | 2 | 3 | 6 |  | Mitigación | Implementar trabajo remoto para los equipos involucrados en el desarrollo del proyecto. Asegúrese de que todos los recursos necesarios (herramientas de software, plataformas de colaboración y acceso a la base de datos) estén disponibles de manera remota. Realizar capacitaciones en el uso de herramientas virtuales para todos los miembros del equipo. | Gerente de TI y Gerente de Recursos Humanos
|  |  | Disminución de la productividad del equipo debido a problemas de salud relacionados con la pandemia. |  | 2 | 2 | 4 |  | Prevención | Implementar políticas de flexibilidad laboral y proporcionar acceso a recursos de salud y bienestar mental para el equipo. Establecer comunicación clara y constante con los empleados para monitorear su bienestar y detectar problemas a tiempo. Además, desarrollar un plan de contingencia que permita la redistribución de tareas en caso de que algún miembro del equipo se ausente debido a problemas de salud. | Gerente de Recursos Humanos y Gerente de Proyecto
|  |  | Retrasos en la implementación de la plataforma debido a la interrupción en la cadena de suministro de hardware necesario para la infraestructura. |  | 3 | 3 | 9 |  | Mitigación | Identificar y establecer contratos con múltiples proveedores de hardware para diversificar las fuentes de suministro. Planifique la adquisición de recursos con antelación para evitar retrasos en caso de problemas logísticos. Utilizar soluciones de infraestructura en la nube para reducir la dependencia de hardware físico en el sitio. | Gerente de Logística y Gerente de Infraestructura

## Hoja 1
Nivel de Probabilidad | Valores Probabilidad |  | Nivel de Impacto | Valores Impacto
Baja | 1 |  | Baja | 1
Media | 2 |  | Media | 2
Alta | 3 |  | Alta | 3
Calificacion Riesgo | es igual = | Probabilidad | X | Impacto