## Matriz Gestión Control de Cambi
MATRIZ DE GESTIÓN DE CAMBIOS
IDENTIFICAR CAMBIO |  |  |  | EVALUAR CAMBIO | ANALISIS DE RIESGO | APROBACION |  | ACCION A EJECUTAR |  |  |  | SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CAMBIO
Fecha | IDENTIFICADO POR | CAMBIO | PROPOSITO | ASPECTOS AFECTADOS | ¿SIGNIFICATIVO O NO? | SI O NO | JEFE O RESPONSABLE DEL AREA | DESCIPCION DE LA ACCION | FECHA PRPUESTA | RESPONSABLE | ESTADO DEL CAMBIO | COMENTARIOS DEL RESPONSABLE DEL CAMBIO | COMENTARIOS DEL RESPONSABLE DE SST
2024-11-01 | Equipo de Backend | Actualización del diseño de la pantalla de perfil de usuario | Mejorar la experiencia del usuario | Interfaz de usuario, lógica de actualización de datos | Sí | Sí | Líder de UX/UI | Implementar nuevo diseño en la sección de perfil | 2024-11-10 | Desarrollador Backend | En Proceso | Cambios en proceso, se están ajustando los estilos CSS y la estructura HTML. | No aplica
2024-11-03 | Equipo de Backend | Optimización de las consultas para los módulos de cursos | Reducir el tiempo de carga de los cursos | Base de datos, rendimiento del sistema | Sí | Sí | Gerente de Proyecto | Revisar y optimizar consultas SQL en los módulos de cursos | 2024-11-12 | Desarrollador Backend | Propuesto | En espera de aprobación final del líder de proyecto. | No aplica
2024-11-05 | Equipo de QA | Ajuste en la BD | Mejorar rendimiento en consultas | Base de datos |  |  | Gerente de Proyecto | Optimización de índices | 2024-11-10 | Desarrollador Backend | En Proceso | Implementación de nuevos índices en proceso | No aplica
2024-11-05 | Equipo de QA | Añadir soporte para recursos de tipo "PDF" en los cursos | Ampliar los tipos de recursos disponibles | Base de datos, interfaz de usuario, backend de gestión de recursos | Sí | Sí | Gerente de Proyecto | Actualizar la base de datos y los formularios de subida de recursos para aceptar archivos PDF | 2024-11-15 | Desarrollador Backend | Aprobado | Se ha aprobado la incorporación de recursos PDF, esperando que el equipo de backend realice las actualizaciones necesarias. | No aplica

## Definiciones de las Columnas
Definiciones de las Columnas
Fecha | La fecha en la que se identifica o propone el cambio. Esto ayuda a llevar un registro cronológico de cuándo se sugieren las modificaciones.
Identificado Por | El nombre o el rol de la persona o equipo que propone el cambio. Esto facilita la trazabilidad del origen del cambio.
Cambio | Una breve descripción del cambio propuesto. Esto resume en qué consiste la modificación sin entrar en demasiado detalle.
Propósito | La razón o el objetivo del cambio. Explica por qué se propone la modificación y qué se espera lograr con ella.
Aspectos Afectados | Lista de las áreas o módulos del proyecto que se verán afectados por el cambio. Puede incluir componentes de la base de datos, interfaz de usuario, funcionalidad backend, etc.
¿Significativo? | Indica si el cambio es considerado significativo o no. Esto puede influir en el proceso de aprobación y en los recursos asignados para su implementación.
Aprobación | Marca si el cambio ha sido aprobado (Sí) o rechazado (No) después de una revisión. Este campo es crucial para saber si se puede avanzar con la implementación.
Jefe o Responsable del Área | Persona o equipo responsable de aprobar o gestionar el cambio en el área específica afectada. Generalmente es un líder o gerente.
Descripción de la Acción | Detalle de las actividades que se llevarán a cabo para implementar el cambio. Describe los pasos necesarios para hacer efectivo el cambio propuesto.
Fecha Propuesta | La fecha estimada para la implementación del cambio o para la realización de la acción descrita. Permite planificar y coordinar las actividades de manera eficiente.
Responsable | La persona o el equipo encargado de ejecutar el cambio. Este campo facilita el seguimiento y asignación de tareas.
Estado del Cambio | Indica el estado actual del cambio, como “Propuesto”, “En Proceso”, “Aprobado”, o “En Revisión”. Ayuda a visualizar el progreso de cada cambio.
Comentarios del Responsable del Cambio | Observaciones o notas adicionales del responsable que ayudan a entender el contexto o los avances del cambio. Puede incluir actualizaciones sobre dificultades o ajustes necesarios.
Comentarios del Responsable de SST | Espacio para comentarios del responsable de Seguridad, Salud y Trabajo (SST), en caso de que el cambio afecte estos aspectos. Puede incluir cualquier recomendación de seguridad que deba considerarse.